## Slide 1
PROJECT PLAN
プロジェクト計画書
経費精算業務改革プロジェクト
精算リードタイム5営業日を2営業日に短縮
現状分析〜全社本番稼働・定着化
2営業日
精算リードタイム
▲67%
経理手作業工数
10/1
全社本番稼働
サンプル商事株式会社 御中
エグザンプルシステムズ株式会社
2026/10/30 作成
EXS-PRP-2026-014
Version 1.0
社外秘

## Slide 2
CONTENTS
目次 (1/2)
2 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
01
方針
5
1.1 エグゼクティブサマリー
6
1.2 現状認識と課題
7
1.3 背景と目的
8
1.4 本提案の特長
9
1.5 実施方針
10
1.6 全体像
11
1.7 To-Be 業務フロー
12
1.8 対象の概要
13
1.9 システム連携構成
14
1.10 スコープ (対象・対象外)
15
1.11 目標と成功基準
17
1.12 導入効果 (定量・定性)
20
1.13 法令・制度対応方針
22
1.14 前提条件・制約条件
24
1.15 要求・要件の定義方針
26
1.16 要求の優先順位付け
27
02
スケジュール
28
2.1 全体スケジュール
29
2.2 マイルストーンと完了基準
31
2.3 検証・テスト計画
32
2.4 フェーズ別スケジュール
33
2.5 移行・切替計画
35
2.6 研修・定着化計画
37
03
体制
39
3.1 オーナー側体制
40
3.2 実施側体制
41
3.3 主要メンバー
42
3.4 役割と責任
45
3.5 ステークホルダー
47
04
コミュニケーション計画
48
4.1 会議体
49
4.2 会議体 (チーム内部)
50
4.3 会議招集・議事録
51
4.4 進捗報告とエスカレーション
52
4.5 連絡手段 (メール・チャット等)
54
05
プロジェクト管理計画
55
5.1 課題関連図
56
5.2 Q&A管理
58
5.3 課題管理
59
5.4 リスク管理
60
5.5 変更管理
62
5.6 品質管理
64
5.7 進捗管理
66
5.8 予算・コスト管理
67
5.9 調達・外部委託管理
68
5.10 ドキュメント・構成管理
69
5.11 情報セキュリティ管理
71

## Slide 3
CONTENTS
目次 (2/2)
3 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
06
プロジェクトルール
73
6.1 運営ルール
74
6.2 ID管理
75
6.3 略称・コード
76
6.4 ファイル命名規約
77
07
その他
78
7.1 成果物一覧
79
7.2 用語集
81
7.3 参考資料
84

## Slide 4
FRONT
サンプル商事株式会社 御中
更新履歴
4 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
No. | 日付 | 更新者 | 版 | 主な変更点 | 備考
1 | 2026/09/01 | 架空 太郎 | 0.1 | 初版作成 (課題整理と提案骨子) | -
2 | 2026/10/10 | 架空 太郎 | 0.9 | レビュー指摘を反映し、体制とスケジュールを更新 | -
3 | 2026/10/30 | 架空 太郎 | 1.0 | コンペ提出版として制定 | -

## Slide 5
CHAPTER
01
方針
1.1 エグゼクティブサマリー
1.2 現状認識と課題
1.3 背景と目的
1.4 本提案の特長
1.5 実施方針
1.6 全体像
1.7 To-Be 業務フロー
1.8 対象の概要
1.9 システム連携構成
1.10 スコープ (対象・対象外)
1.11 目標と成功基準
1.12 導入効果 (定量・定性)
1.13 法令・制度対応方針
1.14 前提条件・制約条件
1.15 要求・要件の定義方針
1.16 要求の優先順位付け
5 / 85

## Slide 6
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.1 エグゼクティブサマリー
6 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
標準機能活用と段階展開で、リードタイム2営業日・経理工数▲67%を実現する
本提案が実現する主要KPI
2営業日
精算リードタイム
現状5営業日から短縮
▲67%
経理手作業工数
月120時間から40時間へ
95%以上
対象者利用率
全社約1,200名
10/1
全社本番稼働
2027/10/01
業務標準化
標準機能を軸に経費精算プロセスを標準化し、属人化と転記ミスを解消する
デジタル化・法令準拠
ペーパーレス化と電子帳簿保存法・インボイス制度への準拠を設計段階で組み込む
定着化
パイロット稼働と稼働後2か月の伴走支援で、全社定着とKPI達成を確実にする
Notes: 評価委員に提案の全体像と主要KPIを最初に示す

## Slide 7
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.2 現状認識と課題
7 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
5営業日と月120時間は手作業と属人判断に起因し、標準化とデジタル化で解消する
現状の問題 | 原因 | 本提案の打ち手
申請〜支払に5営業日 | 紙・Excel申請と手作業での突合 | クラウド経費精算SaaSで申請・承認・データ取込を自動化する
経理の手作業が月120時間 | 会計システムへの手入力転記 | 仕訳連携で自動転記し、経理の手入力を廃止する
申請の差戻し率15% | 規程・勘定科目の判断が属人的 | 入力時の自動チェックと規程提示で差戻しを削減する
領収書原本の回付・保管 | 紙運用で原本保存が必須 | 電子帳簿保存法に準拠した電子保存でペーパーレス化する
月次締めの遅延 | 承認滞留と後追い精算 | 承認リマインドと申請状況の可視化で滞留をなくす
インボイス制度対応の負荷 | 登録番号確認と経過措置区分が手作業 | 登録番号の確認と経過措置の区分をシステムで自動判定する

## Slide 8
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.3 背景と目的
8 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
経費精算業務を改革し、リードタイム半減と月80時間の工数削減を実現する
背景
経費精算が紙と手作業中心で、申請から支払まで5営業日、経理の手作業が月120時間に達している
課題
属人化と転記ミスが多く、締め処理の遅延が経営情報の迅速な把握を妨げている
目的
標準機能を活用したクラウド経費精算サービスの導入と業務改革で、リードタイムと工数を削減する
期待効果
リードタイム2営業日、経理工数40時間/月、対象者利用率95%以上を達成する
Notes: 経営課題と投資判断の前提を最初に共有する

## Slide 9
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.4 本提案の特長
9 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
標準機能活用・法令準拠・段階展開・伴走定着化の4点で提案の実現性を示す
Fit to Standard
標準機能を優先し、フィット&ギャップ分析で追加開発を最小化して費用と期間を抑制する
法令準拠を設計段階で組込み
電子帳簿保存法・インボイス制度への対応を要件定義で確定し、後追いの手戻りを防ぐ
パイロットから全社へ段階展開
経理部と1事業部で先行稼働し、課題を解消してから全社展開して定着のリスクを下げる
稼働後2か月の伴走定着化
月次締め2回に同席し、運用課題を解消しながら利用率と効果の定着を支援する

## Slide 10
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.5 実施方針
10 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
標準機能を軸に段階移行し、現場参画で改革を定着させる
● 標準機能を優先し、Fit to Standardで個別開発を最小化する
● 経理部と利用部門が現状分析から受入まで継続参画し、合意形成する
● フェーズを段階的に進め、各フェーズで完了基準を判定する
● 変更は変更管理手順に従い、スコープ・日程・費用への影響を都度評価する
標準機能を優先し、フィット&ギャップ分析で
個別開発を最小化する
経理部と利用部門が現状分析から受入まで
継続参画し、合意形成する
5フェーズで段階的に進め、
各フェーズで完了基準を判定する
変更は変更管理手順に従い、
スコープ・日程・費用への影響を都度評価する
実施方針の全体像

## Slide 11
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.6 全体像
11 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
経費精算業務のAs-IsとTo-Beを並べ、改革の全体像を示す
As-Is (現状)
経費精算 (紙・手作業)
申請・承認・支払 (5営業日)
基幹会計システム (手入力連携)
月120時間の工数
属人化・転記ミス
To-Be (改革後)
クラウド経費精算SaaS
申請・承認 (スマートフォン対応)
基幹会計システム (自動連携)
リードタイム2営業日 / 月40時間
業務改革 (BPR)
対象: 全社約1,200名 / 期間: 2026-12-01〜2027-11-30
As-Is (紙・手作業中心) から To-Be (電子・自動化) への改革全体像

## Slide 12
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.7 To-Be 業務フロー
12 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
申請から支払までを電子化し、承認と会計連携を自動化する
申請者
スマホで撮影・取込
カード/IC自動連携
申請
規程チェック自動
承認者
承認
モバイル承認対応
経理部
経理確認
AI-OCR結果/規程違反のみ
経費精算サービス・会計システム
仕訳自動連携
会計システムへ
支払
FBデータ
電子保存
電帳法対応
紙の原本回付なし / 申請から電子保存まで自動連携
To-Be 業務フロー (申請・承認・経費データ取込・仕訳連携・支払。紙の領収書はスキャナ保存、電子取引データはそのまま保存)

## Slide 13
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.8 対象の概要
13 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
対象業務・システム・組織・対象者と規模を整理し、提案の前提を明確にする
項目 | 内容
対象業務 | 経費精算業務 (申請・承認・経費データ取込・支払・精算)
対象システム | クラウド経費精算SaaS、基幹会計システム連携、人事・カード・交通系連携
対象組織 | 経理部、情報システム部、全事業部門
対象拠点 | 本社および国内8拠点
対象者 | 全社 約1,200名 (従業員 約1,500名)
対象期間 | 2026/12/01〜2027/11/30
発注者 | サンプル商事株式会社 (総合商社)

## Slide 14
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.9 システム連携構成
14 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
経費精算SaaSを中核に、会計・人事・カード等の基幹システムと連携する
社内システム
SSO / IdP
多要素認証
人事マスタ
組織・承認ルート (日次)
会計システム
仕訳 (日次CSV/API)
銀行・FB
支払データ
クラウド
クラウド経費精算サービス
(SaaS)
利用者
PC / スマートフォン
法人カード会社
利用明細
交通系IC・乗換案内
運賃データ
電子保存
タイムスタンプ・検索
SSO認証
マスタ
日次連携
支払
申請承認
利用明細
運賃
証憑・TS
システム連携構成 (経費精算SaaS・会計・人事・カード・SSO。連携は標準APIまたはCSVを基本とし、SSOと多要素認証で認証を統合)

## Slide 15
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.10 スコープ (対象・対象外) ─ 対象
15 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
本提案の対象を業務・システム・組織の観点で明確にする
項目 | 対象内容
経費精算業務 | 申請から承認・支払までの業務プロセス設計と運用定着
クラウド経費精算サービス | 発注者が選定済みのSaaSの導入・設定・データ移行
基幹システム連携 | 会計システムへの仕訳連携、人事・カード・交通系・SSOの連携
法令対応 | 電子帳簿保存法・インボイス制度に対応する設定と規程整備
研修・定着化 | 全対象者への研修と稼働後2か月の運用支援

## Slide 16
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.10 スコープ (対象・対象外) ─ 対象外と受入基準
16 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
対象外を明示し、標準機能外の個別開発を行わない方針を共有する
項目 | 対象外の内容
給与計算・年末調整 | 経費精算以外の経理業務 (別プロジェクトで対応)
会計システム更改 | 基幹システム本体の更改 (本件は連携のみ)
端末・ネットワーク更改 | ハードウェアの更改 (既存環境を利用)
標準機能外の個別開発 | 大幅なカスタマイズ (Fit to Standardで原則行わない)
SaaS利用契約 | SaaS利用料の発注者による別途契約 (本提案の対象外)
受入基準: 完了検収条件5項目 (全社本番稼働・移行完了・定着化支援完了・成果物承認・対象者利用率95%以上) を2027/11/30に充足すること。対象者利用率は稼働2か月後の2027/11/30時点で判定する。

## Slide 17
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.11 目標と成功基準 ─ 完了検収条件
17 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
プロジェクト完了は5つの検収条件の達成で判定し、稼働後KPIと分けて扱う
検収条件 | 判定内容 | 判定日 | 責任者
全社本番稼働 | 全社一斉稼働の開始 | 2027/10/01 | 貴社PM
移行完了 | 本番移行と移行後確認の完了 | 2027/10/15 | 当社PM
定着化支援完了 | 月次締め2回の伴走支援の完了 | 2027/11/30 | 当社PM
成果物承認 | 定着化報告書ほか全成果物の承認 | 2027/11/30 | 貴社PM
対象者利用率 | 全対象者約1,200名の95%以上が利用 | 2027/11/30 | 貴社PM
上記5条件の充足をもってプロジェクト完了 (2027/11/30) とし、ステアリングコミッティが判定する。稼働後KPIは検収とは別に測定する。

## Slide 18
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.11 目標と成功基準 ─ 稼働後KPI
18 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
稼働後KPIは貴社PMが判定し、当社は効果測定レポートの作成を支援する
2営業日
精算リードタイム
現状5営業日から短縮
月40時間
経理手作業工数
現状月120時間から削減
5%以下
申請の差戻し率
現状15%から低減
4.0以上
利用者満足度
5.0満点
稼働後KPIはプロジェクト完了後、貴社が測定する。当社は効果測定レポートの作成を支援する。

## Slide 19
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.11 目標と成功基準 ─ 稼働後KPIの測定方法
19 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
効果KPIは稼働3か月後の2027/12末、利用者満足度は2028/03末に貴社PMが判定する
指標 | 目標値 | 測定方法 | 判定日 | 責任者
精算リードタイム | 2営業日 | 申請〜支払日時のシステム集計 | 2027/12末 (稼働3か月後) | 貴社PM
経理の手作業工数 | 月40時間 | タイムスタディと業務ログ | 2027/12末 (稼働3か月後) | 貴社PM
申請の差戻し率 | 5%以下 | 差戻し件数 / 申請件数 | 2027/12末 (稼働3か月後) | 貴社PM
利用者満足度 | 4.0/5.0以上 | 利用者アンケート | 2028/03末 (稼働6か月後) | 貴社PM

## Slide 20
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.12 導入効果 (定量・定性) ─ 定量効果
20 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
経理工数▲67%と年間8千時間超の作業削減で、投資対効果を示す
960時間
経理工数の削減/年
月120時間→40時間
7,200時間
申請・承認作業の削減/年
1件10分→4分、72,000件/年で試算
約3,300万円
年間効果額 (当社試算)
時間単価4,000円で換算
指標 | 現状 | 目標 | 効果 (当社試算)
経理の手作業工数 | 月120時間 | 月40時間 | 削減80時間/月 (960時間/年)
申請者・承認者の作業 | 1件10分 | 1件4分 | 削減7,200時間/年 (72,000件/年で試算)
精算リードタイム | 5営業日 | 2営業日 | 月次締めの早期化と経営情報の迅速化
申請の差戻し率 | 15% | 5%以下 | 再申請・問い合わせ工数の削減
領収書原本の回付 | 全件回付 | 0件 | 郵送・保管・検索の工数削減

## Slide 21
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.12 導入効果 (定量・定性) ─ 定性効果と試算前提
21 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
定量効果に加え、ペーパーレスと可視化による定性効果を提示する
● ペーパーレス化で領収書原本の回付・物理保管を廃止し、検索と監査対応を迅速化する
● 申請・承認状況の可視化により、承認滞留と後追い精算を削減する
● 経費データの蓄積により、予算統制と経費分析を迅速化する
● 規程と勘定科目の自動提示で属人判断を減らし、差戻しを低減する
試算の内訳
対象件数 | 72,000件/年
経理工数の削減 | 960時間/年 (月120時間→40時間、▲67%)
申請・承認作業の削減 | 7,200時間/年 (1件10分→4分)
時間単価 | 4,000円/時間 (当社基準)
年間効果額 | 約3,300万円 (当社試算、税抜)
SaaS利用料 | 発注者契約のため含まない
試算前提: 経理工数削減960時間/年と申請者・承認者の作業削減7,200時間/年を合算し、当社基準の時間単価4,000円で換算すると年間約3,300万円の効果 (当社試算)。SaaS利用料は発注者契約のため含まない。

## Slide 22
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.13 法令・制度対応方針 ─ 電子帳簿保存法
22 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
電子帳簿保存法の主要要件を標準機能で充足し、事務処理規程で統制する
要件 | 制度上のポイント | 本提案での対応
電子取引データの保存義務 | 法人税の帳簿書類保存義務者は、令和6年1月1日以後の電子取引データの保存が必要 | 電子取引データを保存対象とし、保存区分を運用に組み込む
真実性の確保 | 電子取引データは、タイムスタンプ、訂正削除履歴が残るシステム、事務処理規程による統制のいずれかで真実性を確保する | 標準機能と事務処理規程を組合せて真実性を確保する
可視性の確保 | 見読可能装置と、日付・金額・取引先等による検索機能が必要 | 検索要件を満たす設定をサービス標準機能で行う
スキャナ保存 | 重要書類は帳簿との相互関連性、解像度200dpi以上等が必要。真実性は入力期間内のタイムスタンプ付与、または訂正削除履歴が残る (又は訂正削除できない) システムに入力期間内に保存し保存日時を客観的に確認できることのいずれかによる | スキャナ保存の要件を満たす設定と運用手順を整備する
保存期間 | 帳簿書類の保存期間は原則7年。青色申告で欠損金額が生じた事業年度 (または青色申告でない事業年度で災害損失金額が生じた事業年度) は10年 (平成30年4月1日前開始の事業年度は9年)。起算日は確定申告書の提出期限の翌日 | 保存期間と廃棄ルールを事務処理規程に定め、サービスに設定する
SaaSの標準機能が法令要件を満たすことをFit to Standardで確認し、事務処理規程を策定・文書化したうえで運用する。過去分の電子化は適用届出書の提出と事務手続関係書類の備付けを要し、対象範囲は要件定義で決定する。

## Slide 23
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.13 法令・制度対応方針 ─ インボイス制度・個人情報保護
23 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
インボイス制度と個人情報保護への対応をあらかじめ設計に組込む
要件 | 制度上のポイント | 本提案での対応
登録番号の確認 | 仕入税額控除には、原則としてインボイスの保存が必要 | 取引先の登録番号を経費データに保持し、確認を運用に組み込む
経過措置の管理 | 免税事業者等からの課税仕入れの控除割合は、80% 令和5年10月1日〜令和8年9月30日、70% 令和8年10月1日〜令和10年9月30日、50% 令和10年10月1日〜令和12年9月30日、30% 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 課税仕入れの時期で控除割合を区分し、経過措置を自動判定する
1億円上限と集計分担 | 一の免税事業者等からの課税仕入れの税込年1億円超の部分は経過措置の対象外 (令和8年10月1日以後に開始する課税期間から) | 上限判定は同一取引先への課税仕入れ全体が対象。会計システム側で取引先別に集計し、経費精算側は取引先・登録有無・金額データを連携する
個人情報保護 | 経費データに含まれる個人情報は、利用目的の範囲内で適正に管理する必要がある | アクセス権限・操作ログ・保存期間を設定し、個人情報を適切に管理する

## Slide 24
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.14 前提条件・制約条件 ─ 前提条件
24 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
提案が成立する前提を明示し、崩れた場合の対応をあらかじめ定める
前提条件 | 崩れた場合の対応
経費精算SaaSの標準機能で主要要件を満たす | 不足機能は追加開発の要否を変更管理委員会で判断する
基幹システムのインタフェース仕様が提供される | 提供遅延時は連携開発の日程を見直す
経理部と利用部門が現状分析から受入まで参画する | 参画が得られない場合は日程を再調整する
3月決算および4〜5月の決算繁忙期は経理部の負荷を下げて進める | 繁忙期の作業を減らし、日程に織り込む

## Slide 25
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.14 前提条件・制約条件 ─ 制約条件
25 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
予算・期限・法規の制約を明示し、遵守の方法を示す
制約条件 | 遵守の方法
予算上限は8,000万円 (税抜) | 費目別に執行管理し、超過時はプロジェクトオーナーの承認を要する
全社本番稼働は2027/10/01に開始する | マイルストーンで進捗を判定し、遅延時は暫定運用を検討する
個人情報保護法と社内規程に準拠する | アクセス権限と操作ログで統制し、準拠できない場合は設計を変更する
対象者は全社約1,200名 | 研修計画を人数と拠点に合わせて編成する
SaaS利用料は発注者が別途契約する | 本提案の費用範囲に含めず、契約状況を前提として確認する

## Slide 26
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.15 要求・要件の定義方針
26 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
要求の収集から要件確定までの手順を定め、要件を一意に管理する
● 要求は利用部門ヒアリングと現状分析から抽出し、要求IDで管理する
● 要件は機能・非機能・業務の3分類とし、要件定義書に記載する
● 標準機能との適合をFit to Standardで判定し、ギャップの対応方針を決める
● ギャップは標準機能の活用・運用回避・追加開発の順に検討し、追加開発を最小化する
● 確定した要件はベースライン化し、以後の変更は重大・中・軽微の変更区分に応じて承認する
分類 | 内容
機能要件 | 業務を実現する機能・画面・帳票の要件
非機能要件 | 性能・可用性・セキュリティ・運用の要件
業務要件 | 業務プロセス・内部統制・役割の要件

## Slide 27
01
方針
サンプル商事株式会社 御中
1.16 要求の優先順位付け
27 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
要求をMoSCoWで分類し、限られた期間で優先的に実現する範囲を決める
区分 | 定義 | 扱い
Must | 法令対応・経費精算の中核業務に必須の要求 | 本番稼働までに必ず実現する
Should | 効果が大きく、可能な限り実現したい要求 | 本番稼働までに実現を目指し、間に合わない場合は次期対応とする
Could | あると便利だが、なくても業務が成立する要求 | 期間と費用に余裕がある場合に実現する
Won't | 今回の対象外とする要求 | 対象外とし、必要に応じて次期検討とする
優先順位の判断は変更管理委員会 (CCB) が行い、要件変更は重大から軽微の順に次で承認する。重大 (工数80h超または費用300万円超またはマイルストーン影響あり) はステアリングコミッティ、中 (重大に該当せず工数8h超または費用影響あり) はCCB、軽微 (工数8h以内かつ費用影響なしかつマイルストーン影響なし) は貴社PMと当社PMの合意。

## Slide 28
CHAPTER
02
スケジュール
2.1 全体スケジュール
2.2 マイルストーンと完了基準
2.3 検証・テスト計画
2.4 フェーズ別スケジュール
2.5 移行・切替計画
2.6 研修・定着化計画
28 / 85

## Slide 29
02
スケジュール
サンプル商事株式会社 御中
2.1 全体スケジュール (1/2)
29 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
12か月で現状分析から全社稼働・定着化まで完遂する
2026/12
2027/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
キックオフ
現状分析完了
要件確定
導入・設定完了
結合テスト完了
受入テスト完了
全社本番稼働
プロジェクト完了
現状分析
現状業務分析・課題整理
[現状業務分析書] [課題一覧]
To-Be設計・要件定義
To-Be業務設計
[To-Be業務フロー]
要件定義
[要件定義書]
導入・設定・連携開発
サービス設定・連携開発
[設定完了報告書] [連携設計書]
結合テスト
[テスト結果報告書]
受入・研修
受入テスト
[受入テスト結果報告書]
研修
[研修資料] [操作マニュアル]
移行・定着化
工程バッファ
パイロット稼働・本番移行
[移行計画書]
定着化支援
[定着化報告書]
共同
当社
貴社

## Slide 30
02
スケジュール
サンプル商事株式会社 御中
2.1 全体スケジュール (2/2)
30 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
決算繁忙期を避け、段階導入でスケジュールリスクを抑える
スケジュール上の前提
● 3月決算および4〜5月の決算繁忙期は貴社経理部の参加負荷を下げる
● パイロット稼働で確証を得てから全社本番稼働に進む
● 連携先システムの改修時期を前提に結合テストを計画する
● 予備費700万円 (税抜) を確保し、費目別に執行管理する
● 工程バッファ2週間は受入テスト終了後から本番移行判定前に置く
各フェーズの完了基準を満たした場合のみ次工程へ進む。未達時は是正計画を提示し、ステアリングコミッティの承認を得る。

## Slide 31
02
スケジュール
サンプル商事株式会社 御中
2.2 マイルストーンと完了基準
31 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
各マイルストーンの完了基準と判定者を明確にする
マイルストーン | 予定日 | 完了基準 | 判定者
キックオフ | 2026/12/01 | 体制とプロジェクト計画書の承認 | ステアリングコミッティ
現状分析完了 | 2027/01/29 | 現状業務フローと課題一覧のレビュー承認 | 貴社経理部
要件確定 | 2027/03/31 | To-Be業務フローと要件定義書の承認 | ステアリングコミッティ
導入・設定完了 | 2027/06/30 | サービス設定・連携開発の完了と単体・設定確認の全件合格 | 貴社情報システム部
結合テスト完了 | 2027/07/30 | 連携シナリオ全件合格・重大不具合0件 | 貴社情報システム部
受入テスト完了 | 2027/08/31 | 業務シナリオ合格率100%と検収 | 貴社経理部
全社本番稼働 | 2027/10/01 | 全社一斉稼働の開始と稼働判定 | ステアリングコミッティ
プロジェクト完了 | 2027/11/30 | 完了検収条件5項目の充足と完了報告の承認 | ステアリングコミッティ

## Slide 32
02
スケジュール
サンプル商事株式会社 御中
2.3 検証・テスト計画
32 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
4段階の検証と本番リハーサルで品質と切替リスクを低減する
No | 検証名 | 目的 | 実施者 | 環境・場所 | 時期 | 合格基準
V1 | 単体・設定確認 | サービス設定と連携単体の確認 | 当社・貴社IT | 当社検証環境 | 2027/04〜06 | 設定項目と連携単体の全件正常終了
V2 | 結合テスト | 連携システムとの疎通確認 | 当社主導 | 結合テスト環境 | 2027/07 | 連携シナリオ全件合格・重大不具合0件
V3 | 受入テスト | 業務シナリオでの受入確認 | 貴社主導 | 受入環境 | 2027/08 | 業務シナリオ合格率100%と検収
V4 | パイロット稼働 | 経理部と1事業部での実運用確認 | 貴社・当社 | 本番環境 | 2027/09 | 1か月運用で重大障害0件と利用率90%以上
V5 | 本番リハーサル | 全社切替手順と切戻しの確認 | 貴社・当社 | 本番環境 | 2027/09 | 切替手順の完遂と切戻し目標時間の達成

## Slide 33
02
スケジュール
サンプル商事株式会社 御中
2.4 フェーズ別スケジュール ─ 要件定義フェーズ
33 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
Fit to Standardで標準機能を活かし要件を早期確定する
2/1
2/15
3/1
3/15
3/29
要件確定
To-Be設計・要件定義
To-Be業務設計
[To-Be業務フロー]
要件定義・合意
[要件定義書]
レビュー・承認
共同
当社
貴社
フェーズの要点
To-Be業務設計 | 2027/02/01〜2027/03/05 (To-Be業務フロー作成)
要件定義・合意 | 2027/03/08〜2027/03/31 (要件定義書作成)
レビュー・承認 | 2027/03/29〜2027/03/31 (貴社レビュー)
要件確定 | 2027/03/31 (ステアリングコミッティ判定)

## Slide 34
02
スケジュール
サンプル商事株式会社 御中
2.4 フェーズ別スケジュール ─ 移行・定着化フェーズ
34 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
パイロットで確証を得て全社稼働し、伴走支援で定着させる
8/30
9/13
9/27
10/11
10/25
11/8
11/22
全社本番稼働
プロジェクト完了
移行・定着化
工程バッファ
パイロット稼働
[移行計画書]
全社本番移行
定着化支援
[定着化報告書]
月次締め伴走
共同
当社
貴社
フェーズの要点
パイロット稼働 | 2027/09/01〜2027/09/30 (経理部と1事業部で先行稼働)
全社本番移行 | 2027/10/01〜2027/10/15 (移行後確認を含む)
定着化支援 | 2027/10/16〜2027/11/30 (月次締め2回の伴走)
切替判定 | 受入テスト終了後、工程バッファ2週間を経てステアリングコミッティが判定
移行判定は受入テスト完了とパイロット稼働の安定を条件とし、日程の前倒しはしない。

## Slide 35
02
スケジュール
サンプル商事株式会社 御中
2.5 移行・切替計画 (1/2)
35 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
Fit to Standardと段階導入で切替リスクを抑える
Fit to Standard 反復と段階的導入 (Go/No-Go ゲート)
Fit to Standard
標準機能デモ
ギャップ判定
設定
Go/No-Go
判定
パイロット稼働
経理部+1部門
2027/09
Go/No-Go
判定
全社本番稼働
2027-10-01
定着化支援
10/16〜11/30
月次締めに伴走
各ゲート: 完了基準をステアリングコミッティで判定 (No-Goは前工程へロールバック)
反復
Go
Go
導入アプローチ (Fit to Standardと段階導入)
標準機能を最大活用し業務を標準に合わせ、改修は最小化する。パイロット稼働で確証を得てから全社本番稼働へ進む。

## Slide 36
02
スケジュール
サンプル商事株式会社 御中
2.5 移行・切替計画 (2/2)
36 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
切替可否は5つの判定基準で客観的に判断する
判定項目 | 判定基準 | 判定者 | 判定時期
受入テスト合格 | 業務シナリオ合格率100% | 貴社経理部 | 2027/08末
連携疎通 | 会計・人事等の連携全件正常 | 当社PM | 2027/08末
移行リハーサル | 切替手順の完遂と切戻し確認 | 貴社IT・当社 | 2027/09中
運用準備 | 問合せ窓口と運用体制の確定 | 貴社経理部 | 2027/09中
教育完了 | 対象者の研修受講率95%以上 | 当社変更管理リード | 2027/09末

## Slide 37
02
スケジュール
サンプル商事株式会社 御中
2.6 研修・定着化計画 (1/2)
37 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
役割別の研修と段階的な定着化支援で利用率95%を狙う
研修メニュー | 対象 | 形式 | 時間 | 時期
管理職向け説明会 | 貴社管理職 | eラーニング | 1時間 | 2027/08
経理部向け運用研修 | 貴社経理部 | 集合研修 | 6時間 | 2027/08
申請・承認者向け操作研修 | 全対象者 | eラーニング・動画 | 1時間 | 2027/08〜09
推進リーダー研修 | 各事業部リーダー | 集合研修 | 3時間 | 2027/08
ヘルプデスク運用研修 | 貴社情報システム部 | ハンズオン | 2時間 | 2027/09

## Slide 38
02
スケジュール
サンプル商事株式会社 御中
2.6 研修・定着化計画 (2/2)
38 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
定着化KPIを月次でモニタリングし改革効果を可視化する
定着化KPI (本番後の目標)
95%以上
利用率
全対象者の月次利用
2営業日
申請から支払まで
現状5営業日
40時間
経理手作業 (月)
現状120時間
5%以下
差戻し率
現状15%
月次締め2回の伴走支援を行い、KPI未達時は運用改善を提案する。効果測定は本番稼働後3か月間で実施する。

## Slide 39
CHAPTER
03
体制
3.1 オーナー側体制
3.2 実施側体制
3.3 主要メンバー
3.4 役割と責任
3.5 ステークホルダー
39 / 85

## Slide 40
03
体制
サンプル商事株式会社 御中
3.1 オーナー側体制
40 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
意思決定層と実行チームを分けた貴社体制で改革を推進する
ステアリングコミッティ
プロジェクトオーナー (管理本部長)
業務改革推進部
(事務局・貴社PM=経理部長)
業務チーム
ITチーム
事業部推進
オーナー側体制 (サンプル商事株式会社)
● プロジェクトオーナー (管理本部長) が最終責任と予算を承認する
● 貴社PM (経理部長) が業務改革推進部を兼務して事務局を指揮し、業務要件と受入を統括する
● 業務改革推進部がプロジェクト事務局として計画・連絡・課題・変更の実務を担い、貴社PMが兼務して指揮する
● 情報システム部が連携とセキュリティの技術要件を担う
● 各事業部の推進リーダーが現場の定着を支援する

## Slide 41
03
体制
サンプル商事株式会社 御中
3.2 実施側体制
41 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
業務改革・導入・定着化を当社が一気通貫で支援する
品質保証
第三者レビュー
業務改革チーム
導入・連携
定着化・研修
実施側体制 (エグザンプルシステムズ株式会社)
● 統括責任者が契約と品質の最終責任を負う
● PMP保有の当社PMが計画・進捗・リスクを統括する
● 業務改革・導入・定着化の3チームが役割を分担する
● プロジェクト外のQA責任者が成果物を独立にレビューする
当社PM
計画・進捗・品質統括
統括責任者

## Slide 42
03
体制
サンプル商事株式会社 御中
3.3 主要メンバー ─ 貴社側
42 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
改革を主導する貴社の主要メンバーを配置する
役割 | 氏名 | 経験年数 | 主な実績 | 保有資格
プロジェクトオーナー | 架空 一郎 | 25年 | 全社業務改革と基幹システム統括 | MBA
貴社PM | 架空 花子 | 22年 | 経理業務改革と月次決算統括 | 日商簿記1級
業務リード | 架空 二郎 | 15年 | 経費精算運用と内部統制 | J-SOX実務経験
技術リード | 架空 三郎 | 18年 | 基幹システム更改と連携設計 | 情報処理安全確保支援士

## Slide 43
03
体制
サンプル商事株式会社 御中
3.3 主要メンバー ─ 当社側
43 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
専門分野を持つ当社の主要メンバーを配置する
役割 | 氏名 | 経験年数 | 主な実績 | 保有資格
統括責任者 | 架空 四郎 | 28年 | 大規模業務改革の統括 | 技術士 (情報工学)
当社PM | 架空 五郎 | 20年 | クラウド経費精算導入の管理 | PMP
業務コンサルタント | 架空 六子 | 16年 | 業務プロセスの標準化支援 | 中小企業診断士
導入エンジニア | 架空 七郎 | 14年 | 会計連携とデータ移行 | 情報処理安全確保支援士
変更管理リード | 架空 八子 | 13年 | 全社研修と定着化支援 | キャリアコンサルタント

## Slide 44
03
体制
サンプル商事株式会社 御中
3.3 主要メンバー ─ 要員配置と稼働率
44 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
工程ごとに当社要員と稼働率を定め、総人月を予算8,000万円 (税抜) と整合させる
費目 | 期間 | 当社要員数 (ピーク) | 人月 | 主担当
現状分析・To-Be設計 | 2026/12/01〜2027/03/31 | 3名 | 10.5 | 業務コンサルタント
サービス設定・連携開発 | 2027/04/01〜2027/06/30 | 5名 | 14.0 | 導入エンジニア
テスト・移行 (テスト) | 2027/07/01〜2027/08/31 | 4名 | 4.7 | 導入エンジニア
テスト・移行 (移行) | 2027/09/01〜2027/10/15 | 4名 | 3.0 | 導入エンジニア
研修・定着化 (研修) | 2027/08/02〜2027/09/24 | 3名 | 3.3 | 変更管理リード
研修・定着化 (定着化) | 2027/10/16〜2027/11/30 | 4名 | 5.0 | 変更管理リード
合計 | - | ピーク時5名 | 40.5 | 人月単価180万円
● 当社要員の平均稼働率は80%とし、1人月を20人日で換算する。
● 当社PMと業務コンサルタントはフルタイム、他の要員は稼働率60〜100%とする。
● 貴社側は貴社PMが100%、業務改革推進部が常時2名、経理部と情報システム部が週2日相当で参画する。
● 総人月40.5人月×人月単価180万円で約7,300万円とし、予備費700万円を加えて予算8,000万円 (税抜) に収める。

## Slide 45
03
体制
サンプル商事株式会社 御中
3.4 役割と責任 ─ RACI
45 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
主要活動ごとに責任と役割をRACIで明確にする
主要活動 | 貴社PM | 貴社業務 | 貴社IT | 当社PM | 当社コンサル | 当社エンジニア
現状分析・課題整理 | A | R | C | I | R | I
To-Be設計・要件定義 | A | R | C | C | R | C
サービス設定・連携開発 | I | C | C | A | I | R
結合テスト | I | I | C | A | I | R
受入テスト | R | A | C | C | C | I
研修・定着化 | I | A | I | C | R | C
進捗・課題管理 | A | C | C | R | R | I
変更管理 | A | C | C | R | R | I
R=実行 A=説明責任 C=協議 I=報告。各活動に説明責任 (A) を1つだけ置き、意思決定の所在を明確にする。

## Slide 46
03
体制
サンプル商事株式会社 御中
3.4 役割と責任 ─ 役割と責務
46 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
役割ごとの責任範囲を明確に定義する
役割 | 区分 | 責任・担当範囲
プロジェクトオーナー | 貴社 | プロジェクトの最終責任と予算承認
ステアリングコミッティ | 貴社 | 最上位の意思決定機関として重要課題と重大変更を承認する
変更管理委員会 (CCB) | 貴社 | 中区分の変更要求を承認し、日程と費用への影響を判断する
貴社PM | 貴社 | 経理部長として業務改革推進部を兼務し事務局を指揮して、業務要件の提示と受入判定を統括する
業務改革推進部 | 貴社 | プロジェクト事務局として計画・連絡・課題・変更の実務を担う (貴社PMが兼務して指揮)
経理部 | 貴社 | 経費精算要件の提示と運用設計への参画
情報システム部 | 貴社 | 基幹システム連携とセキュリティ要件の提示
統括責任者 | 当社 | 契約と品質の最終責任
当社PM | 当社 | 計画・進捗・品質・リスク・コストの統括
業務コンサルタント | 当社 | 現状分析、To-Be業務設計、要件定義
導入エンジニア | 当社 | サービス設定、連携開発、移行、テスト
変更管理リード | 当社 | 研修・定着化と変更の実務を推進する (当社PM配下)
QA責任者 | 当社 | 成果物を独立にレビューし品質を保証する

## Slide 47
03
体制
サンプル商事株式会社 御中
3.5 ステークホルダー
47 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
関係者の関心と関与度に応じた対応方針を定める
ステークホルダー | 関心事 | 関与度 | 対応方針
プロジェクトオーナー | 投資効果と予算 | 高 | 月次のステアリングコミッティで報告する
経理部 | 業務負荷と内部統制 | 高 | 業務検討ワーキングで継続参画する
情報システム部 | システム連携とセキュリティ | 高 | 技術検討ワーキングで検討する
各事業部門 | 使いやすさと業務負荷 | 中 | 研修とフィードバック収集を行う
監査部門 | 内部統制の適合 | 中 | 統制要件を事前に確認する
経営層 | 改革効果の可視化 | 中 | 四半期ごとに効果を報告する
全社員 | 申請・承認の使い勝手 | 高 | 全社周知と利用ガイドを配布する

## Slide 48
CHAPTER
04
コミュニケーション計画
4.1 会議体
4.2 会議体 (チーム内部)
4.3 会議招集・議事録
4.4 進捗報告とエスカレーション
4.5 連絡手段 (メール・チャット等)
48 / 85

## Slide 49
04
コミュニケーション計画
サンプル商事株式会社 御中
4.1 会議体
49 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
会議体ごとに目的・頻度・参加者・決定事項を定める
会議体 | 目的 | 頻度 | 主催 | 参加者 (役割) | 決定・協議事項
ステアリングコミッティ | 重要課題と重大変更の意思決定 | 月次 | プロジェクトオーナー | プロジェクトオーナー、貴社PM、当社PM、業務改革推進部 | 方針・予算・重大変更の承認
変更管理委員会 (CCB) | 中区分の変更要求の可否判定 | 随時 (必要時) | 貴社PM | 貴社PM、当社PM、業務改革推進部、変更管理リード | 中区分の変更の承認
プロジェクト定例会議 | 進捗と課題の共有・対応 | 週次 | 貴社PM | 業務改革推進部、経理部、情報システム部、貴社PM、当社PM | 進捗確認と課題の割当
業務検討ワーキング | 業務要件と運用の検討 | 隔週 | 経理部 | 経理部、業務改革推進部、業務コンサルタント、変更管理リード | 業務要件と運用設計
技術検討ワーキング | 連携とセキュリティの検討 | 隔週 | 情報システム部 | 情報システム部、導入エンジニア、当社PM | 連携方式と非機能要件
定着化モニタリング会議 | 定着化KPIの確認と改善 | 月次 | 経理部 | 経理部、変更管理リード、各事業部リーダー | 運用改善の実施

## Slide 50
04
コミュニケーション計画
サンプル商事株式会社 御中
4.2 会議体 (チーム内部)
50 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
チーム内部の会議で日次の実行と品質を管理する
会議体 | 目的 | 頻度 | 参加者 | 決定事項
当社チーム朝会 | 進捗と課題の日次共有 | 日次 | 当社全メンバー | 当日の作業割当
当社チーム週次会 | 週次の計画と品質確認 | 週次 | 当社PMと各リード | 週次計画と是正
品質レビュー会 | QA観点での成果物確認 | 隔週 | 当社QA責任者と各リード | 成果物の品質判定

## Slide 51
04
コミュニケーション計画
サンプル商事株式会社 御中
4.3 会議招集・議事録
51 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
招集・議事録・承認のルールを定める
● 招集は主催者が2営業日前までに案内し、資料を事前配布する
● 議事録は主催者が3営業日以内に作成し、決定事項とToDoを明記する
● 議事録は参加者と承認者の承認をもって確定する
● 決定事項は関係者へ当日中に周知し、次回会議でフォローする
会議招集
2営業日前までに
案内・資料配布
会議実施
議事録作成
主催者が3営業日以内
決定事項・ToDo明記
参加者・承認者
の承認
確定
共有フォルダに
格納
周知・フォロー
関係者へ展開
次回会議で確認
議事録の作成・承認フロー

## Slide 52
04
コミュニケーション計画
サンプル商事株式会社 御中
4.4 進捗報告とエスカレーション ─ 報告
52 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
報告の種類とエスカレーション経路を定める
報告 | 頻度 | 報告先
週次進捗 | 週次 | 当社PM → 業務改革推進部
月次報告 | 月次 | 当社PM → ステアリングコミッティ
完了報告 | マイルストーン時 | 当社PM → プロジェクトオーナー
ステアリングコミッティ
月次・最終判断
業務改革推進部
貴社PM・事務局
当社PM
週次進捗のとりまとめ
業務検討ワーキング / 技術検討ワーキング
現場レベルの課題
月次報告
エスカレーション経路

## Slide 53
04
コミュニケーション計画
サンプル商事株式会社 御中
4.4 進捗報告とエスカレーション ─ エスカレーション基準
53 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
重要度に応じたエスカレーション基準を定める
区分 | 基準 | 対応 | 期限
L1 (当社PM) | 遅延1週未満と軽微課題 | 定例で是正し記録する | 週次定例
L2 (業務改革推進部) | 遅延1週以上と中課題 | 対応方針を決定する | 3営業日以内
L3 (CCB) | 中区分の変更要求 | 変更の承認可否を判定する | 起票から5営業日以内
L4 (ステアリングコミッティ) | 重大課題・予算超過・重大変更 | 変更要否と方針を承認する | 7日以内に臨時招集
L5 (経営層) | 事業継続に影響する重大障害 | 経営判断を仰ぐ | 当日中に緊急報告

## Slide 54
04
コミュニケーション計画
サンプル商事株式会社 御中
4.5 連絡手段 (メール・チャット等)
54 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
用途ごとの連絡手段とルールを定める
用途 | 手段 | ルール
正式な連絡・決定 | メール | 決定事項と対外文書はメールで記録を残す
日常の連絡 | ビジネスチャット | 専用チャンネルで連絡し、決定は議事録に記録する
緊急連絡 | 電話・チャット | 障害時は当日中に当社PMと貴社PMへ連絡する
ドキュメント共有 | 社内ファイル共有 | 成果物は版管理し、共有リンクで配布する

## Slide 55
CHAPTER
05
プロジェクト管理計画
5.1 課題関連図
5.2 Q&A管理
5.3 課題管理
5.4 リスク管理
5.5 変更管理
5.6 品質管理
5.7 進捗管理
5.8 予算・コスト管理
5.9 調達・外部委託管理
5.10 ドキュメント・構成管理
5.11 情報セキュリティ管理
55 / 85

## Slide 56
05
プロジェクト管理計画
サンプル商事株式会社 御中
5.1 課題関連図 ─ 全体像
56 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
Q&Aと課題と議事録の関係を1枚で示し、情報の流れを統一する
経費精算業務改革の
実現
I001 基幹会計システムの
インタフェース仕様確定
I005 研修日程と
対象者名簿の確定
I002 経費規程
改定案の合意
R003 連携仕様の
提供遅延
R004 定着化不足で
旧運用が残る
R002 標準機能ギャップで
経理要件を満たさない
青: 目標への影響 橙: 課題とリスクの関連
凡例: 実線=起票・連携、破線=参照

## Slide 57
05
プロジェクト管理計画
サンプル商事株式会社 御中
5.1 課題関連図 ─ 振り分けルール
57 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
Q&Aの回答は課題または決定事項へ振り分け、IDを付けて追跡する
● Q&Aは回答後に課題または決定事項へ振り分ける。
● 要件判断を伴う回答は課題、確定した方針は決定事項とする。
● 議事録の決定事項は変更の有無で変更台帳または課題台帳へ登録する。
● 振り分け先が5営業日で決まらない場合は課題として起票し、課題管理で追跡する。
入力 | 判定 | 振り分け先 | 期限
Q&A (要件判断) | 要件・設計に影響 | 課題台帳 (I) | 回答後2営業日以内
Q&A (確認のみ) | 方針が確定 | 決定事項一覧 | 回答後2営業日以内
議事録 決定事項 | 変更を伴う | 変更台帳 (C) | 議事録確定後3営業日以内
議事録 決定事項 | 変更を伴わない | 課題台帳 (I) または決定事項一覧 | 議事録確定後3営業日以内
登録した事項には必ずIDを付与し、台帳と本文で同じIDを用いる。週次定例で未処理の振り分けと滞留日数を確認する。

## Slide 58
05
プロジェクト管理計画
サンプル商事株式会社 御中
5.2 Q&A管理
58 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
Q&Aは起票から2営業日以内に回答し、課題化は台帳へ引き継ぐ
● 起票は質問者が共有台帳へ登録し、IDを採番する。
● 回答期限は起票から2営業日以内とする。
● 回答は業務側と設計側の双方で内容を確認する。
● 回答が要件判断を伴う場合は課題へ転記し、課題管理で追跡する。
運用開始後の記入例
ID | 質問内容 | 回答 | 状態 | 期限
Q001 | 交通系ICの利用履歴は自動取込か手動入力か | API連携で自動取込とする | 回答済 | 2027/02/19
Q002 | 過去の領収書は何年分を電子保存するか | 原則7年・欠損金額が生じた年度等は10年 (下記注記)。過去分の電子化は適用届出と書類備付けを要する | 回答済 | 2027/02/26
Q003 | 部門コードの改廃の運用は誰が管理するか | 貴社情報システム部が管理する | 回答済 | 2027/03/12
Q004 | 経費規程の改定時期はいつか | 提案前提: 案合意3/31・正式承認5/31・設定反映6/30 (責任者 貴社PM)。遅延時はCCBで判断 | 回答済 | 2027/05/31
注記: 保存期間は確定申告書の提出期限の翌日から7年。青色申告で欠損金額が生じた事業年度等は10年 (平成30年4月1日前開始は9年) (国税庁 No.5930)。スキャナ保存の真実性は入力期間内のタイムスタンプ付与、または訂正削除履歴が残るシステムへの入力期間内保存のいずれかで確保する。

## Slide 59
05
プロジェクト管理計画
サンプル商事株式会社 御中
5.3 課題管理
59 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
課題は台帳で一元管理し、期限超過は週次定例でエスカレーションする
● 課題区分は内部・個別・共通の3種とする。
● 状態は未着手・対応中・完了の3種で管理する。
● 起票から対応、クローズまでの履歴を台帳に残す。
運用開始後の記入例
ID | 課題 | 区分 | 起票日 | 期限 | 担当 | 状態
I001 | 基幹会計システムのインタフェース仕様確定 | 個別 | 2026/12/15 | 2027/02/28 | 導入エンジニア | 対応中
I002 | 経費規程改定案の合意 (承認・設定反映はQ004) | 共通 | 2026/12/20 | 2027/03/31 | 貴社経理部 | 対応中
I003 | 電子帳簿保存の検索要件の充足確認 | 個別 | 2027/02/10 | 2027/03/31 | 業務コンサルタント | 対応中
I004 | SSO連携方式と多要素認証の対象範囲確定 | 個別 | 2027/03/05 | 2027/04/30 | 導入エンジニア | 対応中
I005 | 研修日程と対象者名簿の確定 | 共通 | 2027/06/15 | 2027/07/31 | 変更管理リード | 未着手

## Slide 60
05
プロジェクト管理計画
サンプル商事株式会社 御中
5.4 リスク管理 ─ リスク登録簿
60 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
上位10リスクを登録簿で管理し、月次で発生可能性と影響度を見直す
ID | リスク | 発生要因 | 発生可能性 | 影響度 | 対応策 | 担当 | 状態
R001 | 決算繁忙期の負荷 | 決算繁忙期と設計の重複 | 高 | 中 | 繁忙期の作業量を抑制し平準化 | 貴社経理部 | 監視中
R002 | 標準機能ギャップ | 標準適合の見落とし | 中 | 高 | 早期ギャップ分析と代替案 | 業務コンサル | 監視中
R003 | 連携仕様の提供遅延 | 基幹側の仕様確定遅れ | 中 | 高 | 提供期限を設定し代替準備 | 導入エンジニア | 監視中
R004 | 定着化不足 | 研修不足と定着遅れ | 中 | 中 | 追加研修と伴走支援 | 変更管理リード | 監視中
R005 | 法令解釈の相違 | 法令解釈の不一致 | 中 | 高 | 主管部門と早期合意 | 業務コンサル | 監視中
R006 | サイバー攻撃 | 攻撃・委託先の侵入 | 低 | 高 | ISMAP確認・SSO+MFA | 情報システム部 | 監視中
R007 | キーパーソン離脱 | 特定担当への業務依存 | 中 | 中 | 複数担当制と引継ぎ計画 | 当社PM | 監視中
R008 | SaaS側の仕様変更 | 提供元の仕様更新 | 中 | 中 | 変更情報入手と影響評価 | 導入エンジニア | 監視中
R009 | データ移行品質 | 移行データの不整合 | 低 | 中 | リハーサルと突合・差戻し | 導入エンジニア | 監視中
R010 | 予算超過 | スコープ拡大と追加開発 | 中 | 高 | 予備費統制とCCB判定 | 当社PM | 監視中

## Slide 61
05
プロジェクト管理計画
サンプル商事株式会社 御中
5.4 リスク管理 ─ 評価基準と対応方針
61 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
発生可能性と影響度の尺度を定義し、回避・軽減・転嫁・受容で対応する
尺度 | 発生可能性の目安 | 影響度の目安
高 | 50%以上 | 重大な遅延・予算10%超の超過・品質事故
中 | 10%以上50%未満 | 調整で吸収可能な遅延・軽微な超過
低 | 10%未満 | 軽微で運用内で対処できる
対応方針 | 内容 | 適用したリスク
回避 | 発生要因を除去し事象を起こさない | -
軽減 | 発生可能性または影響度を下げる | R001〜R010
転嫁 | 保険・契約で第三者へ移す | -
受容 | 軽減後の残余リスクを許容し監視する | R008の残余リスク
リスクは月次で再評価し、新規のリスクは登録簿に追加して担当と対応策を定める。

## Slide 62
05
プロジェクト管理計画
サンプル商事株式会社 御中
5.5 変更管理 (1/2)
62 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
変更は起票から影響分析、CCB承認、ベースライン更新の順で統制する
変更要求起票
影響分析
スコープ・日程・費用
承認 / 却下
判定は重大→中→軽微の順
ベースライン更新
変更管理表に記録
関係者周知
重大: 工数80h超または
費用300万円超または
マイルストーン影響あり
→ ステアリングコミッティ承認
中: 工数8h超または
費用影響あり (重大に該当せず)
→ 変更管理委員会 (CCB) 承認
軽微: 工数8h以内かつ
費用影響なしかつマイルストーン影響なし
→ 貴社PMと当社PMの合意
凡例: 起票→影響分析→CCB判定→承認→ベースライン更新→周知
起票者は共有台帳に登録し、影響分析 (スコープ・日程・費用・リスク) を添えてCCBへ提出する。

## Slide 63
05
プロジェクト管理計画
サンプル商事株式会社 御中
5.5 変更管理 ─ 変更要求台帳と承認権限
63 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
変更は重大→中→軽微の順に判定し、承認者を段階化して台帳で追跡する
運用開始後の記入例
ID | 変更要求 | 理由 | 影響 (工数・予算) | 判定 | 状態
C001 | 交通系ICデータのAPI連携追加 | 手入力工数の削減 | 工数+80h・予算内 | CCB承認 | 完了
C002 | 研修対象者を全拠点に拡大 | 定着化の底上げ | 予算+120万円 | CCB承認 | 対応中
C003 | 経費規程の承認ルート変更 | 統制強化 | 要件追加・影響評価中 | 判定待ち | 未対応
変更区分の判定順: 重大 → 中 → 軽微
区分 | 閾値 | 承認者
重大 | 工数80h超または費用300万円超またはマイルストーン影響あり | ステアリングコミッティ
中 | 重大に該当せず、工数8h超または費用影響あり | 変更管理委員会 (CCB)
軽微 | 工数8h以内かつ費用影響なしかつマイルストーン影響なし | 当社PMと貴社PMの合意

## Slide 64
05
プロジェクト管理計画
サンプル商事株式会社 御中
5.6 品質管理 ─ 品質目標と指標
64 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
品質はフェーズゲートで指標と完了基準を判定し次工程へ進む
フェーズ | 品質目標 | 品質指標 | 確認方法 | 完了基準
To-Be設計 | 業務要件の網羅と合意 | 要件カバレッジ100% | 業務レビュー | 要件定義書の承認・未決0件
設定・連携開発 | 設計どおりの実装 | レビュー指摘密度0.5件/頁以下 | 内部レビュー | 重大指摘0件・全指摘処置済
結合テスト | 連携の正確性 | テスト消化率100%・重大不具合0件 | テスト実行 | 連携シナリオ全件合格・重大不具合0件
受入テスト | 業務要件の充足 | シナリオ合格率100% | 貴社受入検証 | 重大不具合0件
本番移行 | 安全な切替と移行品質 | 移行データ突合一致100% | リハーサル | リハーサル合格
定着化 | 全社利用の定着 | 対象者利用率95%以上・研修受講率95%以上 | 利用ログ・研修記録 | 全社本番稼働・移行完了・定着化支援完了・成果物承認・対象者利用率95%以上
プロジェクト完了 (2027/11/30) の検収条件は、ステアリングコミッティが判定する全社本番稼働・移行完了・定着化支援完了・成果物承認・対象者利用率95%以上 (稼働2か月後の2027/11/30時点) の5項目とする。効果KPI (精算リードタイム2営業日・経理手作業40時間/月・差戻し率5%以下は稼働3か月後の2027/12末、利用者満足度4.0以上は2028/03末) はプロジェクト完了後に貴社PMが測定し、当社は効果測定レポートの作成を支援する。

## Slide 65
05
プロジェクト管理計画
サンプル商事株式会社 御中
5.6 品質管理 ─ 品質保証体制とプロセス
65 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
品質保証は独立したQA責任者が第三者レビューで担保する
フェーズゲートと第三者レビュー
要件定義
設定・連携開発
結合テスト
受入テスト
本番移行
品質ゲート
レビュー・完了基準判定
品質ゲート
レビュー・完了基準判定
品質ゲート
連携シナリオ全件合格
重大不具合0件
品質ゲート
レビュー・完了基準判定
品質ゲート
レビュー・完了基準判定
品質保証責任者
第三者レビュー (独立)
品質指標 (全ゲート共通)
レビュー指摘密度
テスト消化率
不具合収束
凡例: 各フェーズで品質ゲート判定を行い、QA責任者が独立にレビューする
● 全ゲート共通の品質指標はレビュー指摘密度・テスト消化率・不具合収束とする。
● 品質保証責任者はプロジェクト外に置き、成果物を独立にレビューする。
● ゲート未達の場合は次工程へ進まず、是正後に再判定する。

## Slide 66
05
プロジェクト管理計画
サンプル商事株式会社 御中
5.7 進捗管理
66 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
進捗はSPI・CPIと課題消化率で定量評価し閾値超過で是正する
進捗の判定閾値
0.9以上
SPI (スケジュール効率)
0.9未満で是正策を立案
0.9以上
CPI (コスト効率)
0.9未満で予算を見直し
95%以上
課題消化率
期限到来済み課題の目標消化率 (警戒90%未満)
指標 | 算出方法 | 頻度 | 判定基準 | 対応
SPI | EV÷PV (出来高÷計画値) | 月次 | 0.9未満 | 遅延要因を分析し是正策を報告
CPI | EV÷AC (出来高÷実績コスト) | 月次 | 0.9未満 | 超過要因を評価しCCBへ報告
課題消化率 | 期限内完了÷期限到来済み課題 | 週次 | 90%未満 | 担当と期限を再設定する

## Slide 67
05
プロジェクト管理計画
サンプル商事株式会社 御中
5.8 予算・コスト管理
67 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
予算8,000万円 (税抜) を費目別に執行管理し、差異5%超はCCBに報告する
費目 | 予算 (万円・税抜) | 管理方法 | 差異の閾値
現状分析・To-Be設計 | 1,900 | 要員別の工数で管理 | ±5%
サービス設定・連携開発 | 2,500 | 作業別の進捗に連動 | ±5%
テスト・移行 | 1,400 | テスト消化と移行リハーサルに連動 | ±5%
研修・定着化 | 1,500 | 実施回数と対象人数に連動 | ±5%
予備費 | 700 | 変更承認時のみ執行 | 全額統制
合計 | 8,000 | 月次で予実を報告 | -
SaaS利用料は貴社がサービス提供者と直接契約するため、本予算には含めない。

## Slide 68
05
プロジェクト管理計画
サンプル商事株式会社 御中
5.9 調達・外部委託管理
68 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
SaaS契約は貴社直接契約とし、当社は再委託先を台帳で統制する
調達対象 | 方式 | 契約主体 | 管理方法
クラウド経費精算サービス | 貴社直接契約 | 貴社 | 貴社が提供者と契約し当社は設定・連携を支援
サービス選定 | 貴社選定済み | 貴社 | 選定済みを前提とし当社から再提案しない
連携開発・設定作業 | 当社請負 | 当社 | 契約・検収に基づき成果物と工数を管理
再委託先 | 当社再委託 | 当社 | 再委託台帳で管理し契約前に貴社へ報告
委託先セキュリティ確認 | 事前確認 | 当社 | ISMAP等の登録・第三者認証を確認
再委託先の追加・変更は、契約前に書面で貴社の承認を得る。

## Slide 69
05
プロジェクト管理計画
サンプル商事株式会社 御中
5.10 ドキュメント・構成管理 ─ フォルダ構成
69 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
成果物は共有ストレージの統一フォルダ規約で保管する
経費精算業務改革プロジェクト
計画・要件・設計書
議事録・課題・リスク
現状分析書・課題一覧
To-Beフロー・要件定義書
議事録・課題管理表
リスク登録簿・変更管理表
図 (drawio)
検収・契約文書
D01〜D33 の
drawio 正本 (命名規約)
契約書・検収書
(確定版を保管)
凡例: フェーズ別フォルダと成果物の版管理を統一する

## Slide 70
05
プロジェクト管理計画
サンプル商事株式会社 御中
5.10 ドキュメント・構成管理 ─ ベースラインと版管理
70 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
成果物は承認時にベースライン化し版番号と変更履歴で管理する
対象 | ベースライン設定 | 版管理
要件定義書 | 要件確定時 (2027/03/31) | 版番号と変更履歴を付与
設計・連携仕様書 | 設計承認時 | 同上
テスト結果報告書 | 各テスト完了時 | 同上
操作マニュアル | 本番稼働前 | 同上
版管理の手順
● 版番号はドラフトを0.x、承認版を1.0とし、承認後の改訂ごとに1.1、1.2と付番する。
● ベースライン化後の変更は変更要求台帳に起票し、変更区分に応じてCCBまたはステアリングコミッティの承認を得る。
● 承認版はPDF化して確定フォルダに格納し、編集用の原本は版番号付きで保管する。
● Draw.io 図 (D01〜D33) は原本 .drawio を正本とし、資料への貼付は正本から生成する。

## Slide 71
05
プロジェクト管理計画
サンプル商事株式会社 御中
5.11 情報セキュリティ管理 (1/2)
71 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
情報は区分ごとに取扱を定め、アクセスはSSOと多要素認証で統制する
情報区分 | 例 | 取扱ルール
公開 | 公表資料 | 社外共有可。出所を明記する
社内 | 設計書・課題台帳 | 社内ネットワークからのみ閲覧し、持出しは承認制とする
機密 | 個人情報・経費明細 | 暗号化を必須とし、共有は最小権限、外部持出しは禁止する
● アクセスはSSO (IdP連携) と多要素認証を必須とする。
● 権限は職務に応じて最小化し、四半期ごとに棚卸しする。
● 操作ログと管理ログを取得し1年間保管する。

## Slide 72
05
プロジェクト管理計画
サンプル商事株式会社 御中
5.11 情報セキュリティ管理 ─ インシデント対応と個人情報
72 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
事故時は発覚後1時間以内に一次連絡し、個人情報は最小限取得する
1. 検知した担当は発覚後1時間以内に一次連絡を行う。
2. 影響範囲と原因を調査し、24時間以内に中間報告する。
3. 貴社情報システム部と当社の窓口で初動を協議する。
4. 再発防止策を定め、1週間以内に報告書を提出する。
個人情報は経費精算対象者約1,200名分を最小限取得し、暗号化して保管する。
提案前提: クラウドサービスはISMAPまたはISMAP-LIUに登録済み、または同等の統制を2027/03末までに確認する (確認責任者 貴社情報システム部)。未確認の場合は本番稼働前に追加統制の要否をCCBで判断する。

## Slide 73
CHAPTER
06
プロジェクトルール
6.1 運営ルール
6.2 ID管理
6.3 略称・コード
6.4 ファイル命名規約
73 / 85

## Slide 74
06
プロジェクトルール
サンプル商事株式会社 御中
6.1 運営ルール
74 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
勤務・工数・情報持出し等の運営ルールを定め日々の作業を統一する
項目 | ルール
作業時間 | 標準作業時間は9:00〜18:00とし、時間外作業は事前申請する
工数報告 | 週次で工数を報告し、実績を管理する
経費精算 | プロジェクト経費は発生後1か月以内に精算する
情報持出し | 私物端末の業務利用を禁止し、貸与端末のみ使用する
成果物提出 | レビュー依頼は会議の2営業日前までに提出する
参画・離任 | 新規参画と離任は事前に届出し、秘密保持契約と貸与物を確認する
休暇・稼働連絡 | 休暇と稼働率の変更は前日17:00までに連絡する

## Slide 75
06
プロジェクトルール
サンプル商事株式会社 御中
6.2 ID管理
75 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
台帳と本文で使うIDは3桁の連番とし採番と参照を一致させる
対象 | 形式 | 採番ルール | 例
リスク | R001 | 001から連番で採番し欠番は理由を備考に記す | R001
課題 | I001 | 同上 | I001
Q&A | Q001 | 同上 | Q001
変更要求 | C001 | 同上 | C001
図 | D30 | 章に対応した連番で採番する | D30

## Slide 76
06
プロジェクトルール
サンプル商事株式会社 御中
6.3 略称・コード
76 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
本文で使う略称は正式名称と用途を一覧にして統一する
略称 | 正式名称 | 用途
SSO | Single Sign-On (シングルサインオン) | 認証基盤との連携
MFA | Multi-Factor Authentication (多要素認証) | ログイン時の追加認証
IdP | Identity Provider (識別プロバイダー) | 認証情報の管理
ISMAP | 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度 | クラウドの統制確認
CCB | Change Control Board (変更管理委員会) | 変更の承認
SPI | Schedule Performance Index (スケジュール効率指数) | 進捗の評価
CPI | Cost Performance Index (コスト効率指数) | コストの評価
EVM | Earned Value Management (出来高管理) | 進捗とコストの統合管理

## Slide 77
06
プロジェクトルール
サンプル商事株式会社 御中
6.4 ファイル命名規約
77 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
ファイル命名の規則を定め、版と内容を一意にする
種別 | 命名規則 | 例
計画・報告書 | P_文書種別_版 | P_週次報告_v01
議事録 | M_会議体_YYYYMMDD | M_定例_20260401
設計・要件 | S_対象_版 | S_経費精算_要件定義_v10
テスト | T_種別_版 | T_結合テスト結果_v02
図 | DNN_図名.drawio | D01_全体像.drawio
研修資料 | E_対象_版 | E_操作研修_v01

## Slide 78
CHAPTER
07
その他
7.1 成果物一覧
7.2 用語集
7.3 参考資料
78 / 85

## Slide 79
07
その他
サンプル商事株式会社 御中
7.1 成果物一覧 ─ 現状分析〜導入・設定
79 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
前半工程の成果物と作成責任者、レビュー要否を一覧化する
工程 | 成果物 | 内容 | 作成責任者 | レビュー
現状分析 | 現状業務分析書 | As-Is業務フローと課題の整理 | 業務コンサルタント | 要
現状分析 | 課題一覧 | 課題と対応方針の一覧 | 業務コンサルタント | 要
To-Be設計 | To-Be業務フロー | 改革後の業務フロー | 業務コンサルタント | 要
To-Be設計 | 要件定義書 | 機能・非機能・業務要件 | 業務コンサルタント | 要
導入・設定 | 設定完了報告書 | SaaS設定の完了報告 | 導入エンジニア | 要
導入・設定 | 連携設計書 | 基幹システム連携の設計 | 導入エンジニア | 要

## Slide 80
07
その他
サンプル商事株式会社 御中
7.1 成果物一覧 ─ テスト〜移行・定着化
80 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
後半工程の成果物と作成責任者、レビュー要否を一覧化する
工程 | 成果物 | 内容 | 作成責任者 | レビュー
結合テスト | テスト結果報告書 | 結合テストの結果 | 導入エンジニア | 要
受入・研修 | 受入テスト結果報告書 | 受入テストの結果 | 貴社経理部 | 要
受入・研修 | 研修資料 | 研修テキスト | 変更管理リード | 要
受入・研修 | 操作マニュアル | 利用者向け手順書 | 変更管理リード | 要
移行・定着化 | 移行計画書 | 本番移行の手順と切戻し計画 | 当社PM | 要
移行・定着化 | 定着化報告書 | 11/30時点の定着化支援実績・利用率・中間モニタリング結果 (効果KPIの最終測定は完了後に別途報告し検収対象外) | 変更管理リード | 要

## Slide 81
07
その他
サンプル商事株式会社 御中
7.2 用語集 ─ 制度・法令用語
81 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
電子帳簿保存法とインボイス制度の要件を定義する
用語 | 読み | 分類 | 説明
電子帳簿保存法 | でんしちょうぼほぞんほう | 法令 | 帳簿書類を電子データで保存する際の要件を定める法律
電子帳簿保存 | でんしちょうぼほぞん | 法令 | 会計ソフト等で作成した帳簿を電子データで保存すること (任意)
電子取引 | でんしとりひき | 法令 | 取引情報を電子データで授受すること。データ保存が原則義務
電子取引データ保存 | でんしとりひきでーたほぞん | 法令 | 電子取引のデータを真実性・可視性の要件に従い保存すること
スキャナ保存 | すきゃなほぞん | 法令 | 紙の領収書等を読み取って電子保存すること (任意。真実性・可視性の要件あり)
タイムスタンプ | たいむすたんぷ | 法令 | データの存在時刻を証明し真実性を確保する仕組み。スキャナ保存では真実性確保の方法の一つ
真実性の確保 | しんじつせいのかくほ | 法令 | 訂正削除の防止や改ざん検知によりデータの真正性を保つ要件
可視性の確保 | かしせいのかくほ | 法令 | 見読可能な状態と検索機能 (日付・金額・取引先) を確保する要件
インボイス (適格請求書) | いんぼいす | 法令 | 消費税の仕入税額控除に必要となる請求書。適格請求書等保存方式
適格請求書発行事業者 | てきかくせいきゅうしょはっこうじぎょうしゃ | 法令 | インボイスを発行できる登録事業者
経過措置 | けいかそち | 法令 | 免税事業者等からの課税仕入れの控除割合を段階的に引き下げる措置
課税仕入れ | かぜいしいれ | 法令 | 事業者が課税対象の仕入れを行うこと

## Slide 82
07
その他
サンプル商事株式会社 御中
7.2 用語集 ─ 技術・管理用語
82 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
認証やクラウド、プロジェクト管理で使う略語を定義する
用語 | 読み | 分類 | 説明
SSO | しんぐるさいんおん | 略語 | Single Sign-On。一度の認証で複数システムを利用する仕組み
多要素認証 | たようそにんしょう | 略語 | MFA。パスワード以外の要素を組み合わせる認証
IdP | あいでぃーぴー | 略語 | Identity Provider。認証情報を管理する基盤
ISMAP | いずまっぷ | 略語 | 政府のセキュリティ評価制度。クラウドの登録状況を確認する
CCB | しーしーびー | 略語 | Change Control Board。変更要求を承認する変更管理委員会
SPI | えすぴーあい | 略語 | Schedule Performance Index。EV÷PVで測るスケジュール効率
CPI | しーぴーあい | 略語 | Cost Performance Index。EV÷ACで測るコスト効率
EVM | いーぶいえむ | 略語 | Earned Value Management。出来高で進捗とコストを統合管理する手法
SaaS | さーす | 略語 | Software as a Service。クラウドで提供されるソフトウェア
KPI | けーぴーあい | 略語 | Key Performance Indicator。重要業績評価指標
RACI | らしー | 略語 | 責任分担の整理手法 (実行・説明・協議・報告)
インシデント | いんしでんと | 用語 | 情報セキュリティ上の事故・問題
定着化 | ていちゃくか | 用語 | 新しい運用が日常業務として根付くこと
パイロット稼働 | ぱいろっとかどう | 工程 | 本番前に一部の組織で先行運用し効果と課題を確認する期間

## Slide 83
07
その他
サンプル商事株式会社 御中
7.2 用語集 ─ 業務・工程用語
83 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
業務改革と工程で使う用語を定義する
用語 | 読み | 分類 | 説明
To-Be | とぅーびー | 用語 | 改革後に目指す業務の姿
As-Is | あずいず | 用語 | 現状の業務の姿
BPR | びーぴーあーる | 略語 | Business Process Re-engineering。業務プロセスの抜本的な改革
PMO | ぴーえむおー | 略語 | Project Management Office。プロジェクト管理事務局
ステアリングコミッティ | すてありんぐこみってぃ | 会議体 | プロジェクトの重要課題を意思決定する上位会議体
Fit to Standard | ふぃっととぅすたんだーど | 用語 | 標準機能に業務を合わせる導入方針。差分はギャップとして管理
現状分析 | げんじょうぶんせき | 工程 | As-Is業務を調査・分析する工程
To-Be設計 | とぅーびーせっけい | 工程 | 目指す業務とシステムを設計する工程
受入テスト | うけいれてすと | 用語 | オーナー側が要件の充足を確認するテスト
移行 | いこう | 用語 | 旧運用から新運用へ切り替えること
経費精算 | けいひせいさん | 用語 | 従業員の経費を申請・承認・支払する業務
リードタイム | りーどたいむ | 用語 | 申請から支払までの所要時間
基幹システム | きかんしすてむ | 用語 | 会計・人事などの中核となる業務システム

## Slide 84
07
その他
サンプル商事株式会社 御中
7.3 参考資料
84 / 85
EXS-PRP-2026-014
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
準拠・参照した標準とWeb調査の出典を示す
名称 | 版 | 発行元 | URL | 参照日
電子帳簿保存法の内容が改正されました | - | 国税庁 | https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdf | 2026/10/13
No.5930 帳簿書類等の保存期間 | 令和8年4月1日現在 | 国税庁 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm | 2026/10/13
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 | 令和6年6月 | 国税庁 | https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0024005-113_r603.pdf | 2026/10/13
電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】 | - | 国税庁 | https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0026007-006_04.pdf | 2026/10/13
インボイス制度に関する令和8年度税制改正について | - | 国税庁 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026002-095.pdf | 2026/10/13
適格請求書等保存方式に関するQ&A (経過措置) | - | 国税庁 | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf | 2026/10/13
情報セキュリティ10大脅威 2026 | 2026 | IPA | https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2026.html | 2026/10/13
ISMAP概要 | - | デジタル庁 ISMAPポータル | https://www.ismap.go.jp/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010005 | 2026/10/13
PMBOK ガイド | 第8版 | PMI | https://www.pmi.org/standards/pmbok | 2026/10/13
ISO 21502:2020 | 2020 | ISO | https://www.iso.org/standard/74947.html | 2026/10/13
標準ガイドライン群 | 最新版 | デジタル庁 | https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines | 2026/10/13
共通フレーム2013 | 2013 | IPA | https://www.ipa.go.jp/publish/ | -

## Slide 85
ご提案の機会をいただきありがとうございました
THANK YOU
提案責任者: 架空 太郎
エグザンプルシステムズ株式会社 ソリューション事業部
mail: taro.kakuno@example.com
tel: 03-0000-0000
エグザンプルシステムズ株式会社
EXS-PRP-2026-014 / Version 1.0
85 / 85