## Slide 1
PROJECT PLAN
プロジェクト計画書
経費精算業務改革プロジェクト
現状分析〜本番移行・定着化
サンプル商事株式会社 御中
エグザンプルシステムズ株式会社
2026/04/01 作成 / 2026/07/01 改訂
Version 1.0
社外秘

## Slide 2
目次
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
2
01
方針
4
1.1 背景と目的
5
1.2 実施方針
6
1.3 全体像
7
1.4 対象の概要
8
1.5 スコープ (対象・対象外)
9
1.6 目標と成功基準
10
1.7 前提条件・制約条件
11
1.8 要求・要件の定義方針
12
02
スケジュール
13
2.1 全体スケジュール
14
2.2 マイルストーンと完了基準
15
2.3 フェーズ別スケジュール
16
03
体制
18
3.1 オーナー側体制
19
3.2 実施側体制
20
3.3 役割と責任
21
3.4 ステークホルダー
22
04
コミュニケーション計画
23
4.1 会議体
24
4.2 会議招集・議事録
25
4.3 進捗報告とエスカレーション
26
4.4 連絡手段 (メール・チャット等)
27
05
プロジェクト管理計画
28
5.1 課題関連図
29
5.2 Q&A 管理
30
5.3 課題管理
31
5.4 リスク管理
32
5.5 変更管理
33
5.6 品質管理
34
5.7 進捗管理
35
5.8 予算・コスト管理
36
5.9 ドキュメント・構成管理
37
5.10 情報セキュリティ管理
38
06
プロジェクトルール
39
6.1 運営ルール
40
6.2 ファイル命名規約
41
07
その他
42
7.1 成果物一覧
43
7.2 用語集
44
7.3 参考資料
46

## Slide 3
FRONT
プロジェクト計画書
更新履歴
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
3
No. | 日付 | 更新者 | 版 | 主な変更点 | 備考
1 | 2026/04/01 | 架空 太郎 | 0.1 | 初版作成 (計画概要) | -
2 | 2026/06/15 | 架空 太郎 | 0.9 | レビュー指摘反映、スケジュールと体制を更新 | -
3 | 2026/07/01 | 架空 太郎 | 1.0 | 初版制定 (ステアリングコミッティ承認) | -

## Slide 4
CHAPTER
01
方針
1.1 背景と目的
1.2 実施方針
1.3 全体像
1.4 対象の概要
1.5 スコープ (対象・対象外)
1.6 目標と成功基準
1.7 前提条件・制約条件
1.8 要求・要件の定義方針
4

## Slide 5
01 方針
プロジェクト計画書
1.1 背景と目的
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
5
経費精算業務を改革し、リードタイム半減と月80時間の工数削減を実現する
背景
経費精算が紙と手作業中心で、申請から支払まで5営業日、月120時間の工数を要している
問題
属人化と転記ミスが多く、締め処理の遅延が経営情報の迅速な把握を妨げている
目的
クラウド経費精算サービスの導入と業務プロセス改革により、リードタイム半減と工数削減を実現する
期待効果
リードタイム2営業日、工数40時間/月、対象者利用率95%以上を達成する
Notes: 経営課題と投資判断の前提を最初に共有する

## Slide 6
01 方針
プロジェクト計画書
1.2 実施方針
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
6
標準機能を軸に段階移行し、現場参画で改革を定着させる
● 標準機能を優先し、フィット&ギャップ分析で個別開発を最小化する
● 経理部と利用部門が現状分析から受入まで継続参画し、合意形成する
● 5フェーズで段階的に進め、各フェーズで完了基準を判定する
● 変更は変更管理手順に従い、スコープ・日程・費用への影響を都度評価する
標準機能を優先し、フィット&ギャップ分析で
個別開発を最小化する
経理部と利用部門が現状分析から受入まで
継続参画し、合意形成する
5フェーズで段階的に進め、
各フェーズで完了基準を判定する
変更は変更管理手順に従い、
スコープ・日程・費用への影響を都度評価する
実施方針の全体像

## Slide 7
01 方針
プロジェクト計画書
1.3 全体像
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
7
経費精算業務とシステムの全体像をAs-IsとTo-Beで示す
As-Is (現状)
経費精算 (紙・手作業)
申請・承認・支払 (5営業日)
基幹会計システム (手入力連携)
月120時間の工数
属人化・転記ミス
To-Be (改革後)
クラウド経費精算SaaS
申請・承認 (スマートフォン対応)
基幹会計システム (自動連携)
リードタイム2営業日 / 月40時間
業務改革 (BPR)
対象: 全社約1,200名 / 期間: 2026-04-01〜2027-03-31
経費精算業務改革の全体像 (As-Is / To-Be)

## Slide 8
01 方針
プロジェクト計画書
1.4 対象の概要
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
8
対象範囲と主要な構成要素を整理する
項目 | 内容
対象業務 | 経費精算業務 (申請・承認・支払・精算)
対象システム | クラウド経費精算SaaS、基幹会計システム連携
対象組織 | 経理部、情報システム部、全事業部門
対象期間 | 2026-04-01〜2027-03-31
対象者 | 全社 約1,200名

## Slide 9
01 方針
プロジェクト計画書
1.5 スコープ (対象・対象外)
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
9
対象と対象外を明確にし、後工程の手戻りを防ぐ
区分 | 項目 | 内容
対象 | 経費精算業務 | 申請から承認・支払までの業務プロセス
対象 | クラウド経費精算サービス | 経費精算SaaSの導入・設定・連携
対象 | 基幹システム連携 | 会計システムへの仕訳連携 (インタフェース開発を含む)
対象 | 研修・定着化 | 全対象者への研修と運用支援
対象外 | 給与計算・年末調整 | 経費精算以外の経理業務 (別プロジェクト)
対象外 | 会計システム更改 | 基幹システム本体の更改 (本件は連携のみ)
対象外 | 端末・ネットワーク更改 | ハードウェアの更改 (既存環境を利用)
対象外 | 標準機能外の個別開発 | 大幅なカスタマイズ (原則行わない)

## Slide 10
01 方針
プロジェクト計画書
1.6 目標と成功基準
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
10
定量KPIで成功を定義し、測定方法と時期まで定める
指標 | 目標値 | 測定方法 | 測定時期
経費精算リードタイム | 5営業日→2営業日 | 申請〜支払日時のシステム集計 | 本番稼働後3か月
経費精算の手作業工数 | 月120時間→40時間 | タイムスタディと業務ログ | 本番稼働後3か月
対象者利用率 | 95%以上 | サービス利用ログ | 本番稼働後3か月
申請の差戻し率 | 15%→5%以下 | 差戻し件数 / 申請件数 | 本番稼働後3か月
利用者満足度 | 4.0/5.0以上 | 利用者アンケート | 本番稼働後6か月

## Slide 11
01 方針
プロジェクト計画書
1.7 前提条件・制約条件
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
11
前提と制約を明示し、崩れた場合の対応をあらかじめ定める
区分 | 内容 | 崩れた場合の対応
前提 | 経費精算SaaSの標準機能で主要要件を満たす | 不足機能は追加開発の要否をCCBで判断する
前提 | 基幹システムのインタフェース仕様が提供される | 提供遅延時は移行スケジュールを見直す
制約 | 予算上限は8,000万円 | 超過時はプロジェクトオーナーの承認を要する
制約 | 本番稼働は2027年2月に開始する | 遅延時は暫定運用を検討する
制約 | 個人情報保護法と社内規程に準拠する | 準拠できない場合は設計を変更する
制約 | 対象者は全社約1,200名 | 研修計画を人数に合わせて編成する

## Slide 12
01 方針
プロジェクト計画書
1.8 要求・要件の定義方針
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
12
要求の出所・粒度・確定プロセスを定め、要件を一意に管理する
● 要求は利用部門ヒアリングと現状分析から抽出し、要求IDで管理する
● 要件は機能・非機能・業務の3分類とし、要件定義書に記載する
● 標準機能との適合をフィット&ギャップで判定し、ギャップの対応方針を決める
● 確定した要件はベースライン化し、以後の変更は変更管理手順に従う
分類 | 内容
機能要件 | 業務を実現する機能・画面・帳票の要件
非機能要件 | 性能・可用性・セキュリティ・運用の要件
業務要件 | 業務プロセス・内部統制・役割の要件

## Slide 13
CHAPTER
02
スケジュール
2.1 全体スケジュール
2.2 マイルストーンと完了基準
2.3 フェーズ別スケジュール
13

## Slide 14
02 スケジュール
プロジェクト計画書
2.1 全体スケジュール
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
14
2026年4月から2027年3月までの全体工程を示す
2026/4
5
6
7
8
9
10
11
12
2027/1
2
3
キックオフ
現状分析完了
To-Be設計完了
導入・設定完了
受入・研修完了
移行・定着化完了
現状分析
現状業務分析
[現状業務分析書]
課題整理
[課題一覧]
To-Be設計
To-Be業務設計
[To-Be業務フロー]
要件定義
[要件定義書]
クラウド経費精算サービス導入・設定
サービス設定・連携開発
[設定完了報告書] [連携設計書]
結合テスト
[テスト結果報告書]
受入・研修
受入テスト
[受入テスト結果報告書]
研修
[研修資料] [操作マニュアル]
本番移行・定着化
本番移行
[移行計画書]
定着化支援
[定着化報告書]
共同
実施側
オーナー側

## Slide 15
02 スケジュール
プロジェクト計画書
2.2 マイルストーンと完了基準
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
15
各マイルストーンの完了基準と判定者を明確にする
マイルストーン | 予定日 | 完了基準 | 判定者
キックオフ | 2026-04-01 | プロジェクト計画書の承認 | ステアリングコミッティ
現状分析完了 | 2026-05-31 | 現状業務フローと課題一覧のレビュー承認 | 経理部
To-Be設計完了 | 2026-08-31 | To-Be業務フローと要件定義書の承認 | ステアリングコミッティ
導入・設定完了 | 2026-11-30 | サービス設定の完了と結合テスト合格 | 情報システム部
受入・研修完了 | 2027-01-31 | 受入テスト合格と全対象者研修の完了 | 【要確認】受入判定責任者 (経理部と調整中)
移行・定着化完了 | 2027-03-31 | 本番稼働と定着化KPIの達成 | ステアリングコミッティ

## Slide 16
02 スケジュール
プロジェクト計画書
2.3 フェーズ別スケジュール ─ 現状分析
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
16
現状の業務と課題を調査・分析する
3/30
4/13
4/27
5/11
5/25
現状分析完了
現状分析
現状業務分析
[現状業務分析書]
課題整理
[課題一覧]
共同
実施側
オーナー側

## Slide 17
02 スケジュール
プロジェクト計画書
2.3 フェーズ別スケジュール ─ To-Be設計
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
17
改革後の業務と要件を設計する
6/1
6/15
6/29
7/13
7/27
8/10
8/24
To-Be設計完了
To-Be設計
To-Be業務設計
[To-Be業務フロー]
要件定義
[要件定義書]
共同
実施側
オーナー側

## Slide 18
CHAPTER
03
体制
3.1 オーナー側体制
3.2 実施側体制
3.3 役割と責任
3.4 ステークホルダー
18

## Slide 19
03 体制
プロジェクト計画書
3.1 オーナー側体制
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
19
オーナー側の意思決定と実行の体制を示す
ステアリングコミッティ
重要課題の意思決定・変更の承認 (CCB)
プロジェクトオーナー
最終責任と予算承認
業務改革推進部 (PMO)
全体調整・進捗と課題の事務局運営
経理部
要件提示と受入判定
情報システム部
連携とセキュリティ要件の提示
オーナー側体制 (サンプル商事株式会社)

## Slide 20
03 体制
プロジェクト計画書
3.2 実施側体制
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
20
実施側の体制と役割分担を示す
プロジェクトマネージャー
計画・進捗・品質・リスク・コストの統括
業務コンサルタント
現状分析・To-Be業務設計・要件定義
導入エンジニア
設定・連携・移行・テスト
変更管理リード
研修・定着化・コミュニケーション
実施側体制 (エグザンプルシステムズ株式会社)

## Slide 21
03 体制
プロジェクト計画書
3.3 役割と責任
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
21
誰が何に責任を持つかを明確にする
役割 | 区分 | 責任・担当範囲
プロジェクトオーナー | オーナー側 | プロジェクトの最終責任と予算承認
ステアリングコミッティ | オーナー側 | 重要課題の意思決定と変更の承認 (CCB)
業務改革推進部 | オーナー側 | 全体調整と進捗・課題の事務局運営 (PMO)
経理部 | オーナー側 | 経費精算業務の要件提示と受入判定
情報システム部 | オーナー側 | 基幹システム連携とセキュリティ要件の提示
プロジェクトマネージャー | 実施側 | 計画・進捗・品質・リスク・コストの統括
業務コンサルタント | 実施側 | 現状分析、To-Be業務設計、要件定義
導入エンジニア | 実施側 | クラウドサービスの設定、連携、移行、テスト
変更管理リード | 実施側 | 研修、定着化、コミュニケーションの実行

## Slide 22
03 体制
プロジェクト計画書
3.4 ステークホルダー
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
22
関係者と関心・関与度、対応方針を整理する
ステークホルダー | 関心事 | 関与度 | 対応方針
プロジェクトオーナー | 投資効果と予算 | 高 | 月次のステアリングコミッティで報告する
経理部 | 業務負荷と内部統制 | 高 | 業務検討WGで継続参画する
情報システム部 | システム連携とセキュリティ | 高 | 技術検討WGで検討する
各事業部門 | 使いやすさと業務負荷 | 中 | 研修とフィードバック収集を行う
監査部門 | 内部統制の適合 | 【要確認】 | 統制要件を事前確認する (関与度は調整中)
経営層 | 改革効果の可視化 | 中 | 四半期ごとに効果を報告する

## Slide 23
CHAPTER
04
コミュニケーション計画
4.1 会議体
4.2 会議招集・議事録
4.3 進捗報告とエスカレーション
4.4 連絡手段 (メール・チャット等)
23

## Slide 24
04 コミュニケーション計画
プロジェクト計画書
4.1 会議体
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
24
会議体ごとに目的・頻度・参加者・決定事項を定める
会議体 | 目的 | 頻度 | 主催 | 参加者 (役割) | 決定・協議事項
ステアリングコミッティ | 重要課題と変更の意思決定 | 月次 | プロジェクトオーナー | プロジェクトオーナー、業務改革推進部、プロジェクトマネージャー | 方針・予算・変更の承認
プロジェクト定例会議 | 進捗と課題の共有・対応 | 週次 | プロジェクトマネージャー | 業務改革推進部、経理部、情報システム部、プロジェクトマネージャー、業務コンサルタント | 進捗確認と課題の割当
業務検討ワーキング | 業務要件と運用の検討 | 隔週 | 経理部 | 経理部、業務コンサルタント、変更管理リード | 業務要件と運用設計
技術検討ワーキング | 連携とセキュリティの検討 | 隔週 | 情報システム部 | 情報システム部、導入エンジニア、プロジェクトマネージャー | 連携方式と非機能要件

## Slide 25
04 コミュニケーション計画
プロジェクト計画書
4.2 会議招集・議事録
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
25
招集・議事録・承認のルールを定める
● 招集は主催者が2営業日前までに案内し、資料を事前配布する
● 議事録は主催者が3営業日以内に作成し、決定事項とToDoを明記する
● 議事録は参加者と承認者の承認をもって確定する
● 決定事項は関係者へ速やかに周知し、次回会議でフォローする
会議招集
2営業日前までに
案内・資料配布
会議実施
議事録作成
主催者が3営業日以内
決定事項とToDo明記
参加者・承認者
の承認
確定
共有フォルダに格納
周知・フォロー
関係者へ展開
次回会議で確認
議事録の作成・承認フロー

## Slide 26
04 コミュニケーション計画
プロジェクト計画書
4.3 進捗報告とエスカレーション
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
26
報告の種類とエスカレーション基準を定める
報告 | 頻度 | 報告先
週次進捗 | 週次 | プロジェクトマネージャー → 業務改革推進部
月次報告 | 月次 | プロジェクトマネージャー → ステアリングコミッティ
ステアリングコミッティ
月次・最終判断
業務改革推進部
事務局・週次報告先
プロジェクトマネージャー
週次進捗のとりまとめ
業務検討ワーキング / 技術検討ワーキング
現場レベルの課題
月次報告
エスカレーション経路

## Slide 27
04 コミュニケーション計画
プロジェクト計画書
4.4 連絡手段 (メール・チャット等)
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
27
用途ごとの連絡手段とルールを定める
用途 | 手段 | ルール
正式な連絡・決定 | メール | 決定事項と対外文書はメールで記録を残す
日常の連絡 | ビジネスチャット | 専用チャンネルで連絡し、決定は議事録に記録する
緊急連絡 | 電話・チャット | 障害時は直ちにプロジェクトマネージャーへ連絡する
海外拠点との連絡 | 【要確認】 | 海外拠点の利用ツールと時差対応は調整中

## Slide 28
CHAPTER
05
プロジェクト管理計画
5.1 課題関連図
5.2 Q&A 管理
5.3 課題管理
5.4 リスク管理
5.5 変更管理
5.6 品質管理
5.7 進捗管理
5.8 予算・コスト管理
5.9 ドキュメント・構成管理
5.10 情報セキュリティ管理
28

## Slide 29
05 プロジェクト管理計画
プロジェクト計画書
5.1 課題関連図
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
29
課題同士の関連と影響を可視化する
経費精算業務改革の実現
I001 基幹システムの
インタフェース仕様が未確定
I002 全社1,200名の
研修日程の調整
I003 経費規程の
見直し範囲
R003 基幹システム連携で
技術的課題が生じる
R005 定着化せず
旧運用が残る
R002 標準機能が
経理要件を満たさない
青: 目標への影響 橙: 課題とリスクの関連
課題関連図

## Slide 30
05 プロジェクト管理計画
プロジェクト計画書
5.2 Q&A 管理
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
30
質問の受付・回答・共有の運用を定める
● 質問は定例会議のアジェンダまたは共有チャットの専用スレッドで受け付ける
● 回答は起票から3営業日以内を目安に担当者が行う
● 重要Q&AはQ&A一覧に登録し、全関係者へ展開する
● 契約・要件に関わる質問は変更管理手順へ引き継ぐ
ID | 質問 | 回答 | 状態
Q001 | 経費精算SaaSは経費規程を変更せずに運用できるか | 標準機能で主要な統制は満たせる。規程の一部見直しを推奨する | 回答済
Q002 | 交通系ICカードの取込は可能か | 標準コネクタで取込可能。詳細は技術WGで確認する | 回答済
Q003 | 海外出張の外貨精算は対応するか | 対応可能。為替レートの取込を設定する | 回答済

## Slide 31
05 プロジェクト管理計画
プロジェクト計画書
5.3 課題管理
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
31
課題の登録から解決までの流れと管理方法を定める
● 課題は発生時に課題管理表へ登録し、課題IDを採番する
● 担当・期限・状態を設定し、プロジェクト定例会議で進捗を確認する
● 期限超過または重大な課題はステアリングコミッティへエスカレーションする
ID | 課題 | 担当 | 期限 | 状態 | 対応・備考
I001 | 基幹システムのインタフェース仕様が未確定 | 情報システム部 | 2026-06-30 | 対応中 | 仕様書の提供を依頼済
I002 | 全社1,200名の研修日程の調整 | 変更管理リード | 2026-12-15 | 未着手 | 部門別に分割して調整
I003 | 経費規程の見直し範囲 | 経理部 | 2026-09-30 | 対応中 | 監査部門と協議中

## Slide 32
05 プロジェクト管理計画
プロジェクト計画書
5.4 リスク管理
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
32
リスクを登録簿で管理し、定期的に見直す
ID | リスク | 発生要因 | 発生可能性 | 影響度 | 対応策 | 担当 | 状態
R001 | 現場の業務負荷増大で協力が得られない | 改革への理解不足と繁忙期の重複 | 中 | 高 | 早期巻き込み、負荷ピークの回避、丁寧な説明 | 変更管理リード | 監視中
R002 | 標準機能が経理要件を満たさない | フィット&ギャップの見落とし | 中 | 高 | 早期のギャップ分析と代替案提示、CCBで対応判断 | 業務コンサルタント | 監視中
R003 | 基幹システム連携で技術的課題が生じる | インタフェース仕様の不確定 | 中 | 高 | 連携方式の早期PoC、仕様確定を前提条件に設定 | 導入エンジニア | 監視中
R004 | 本番移行時に経費精算処理が停止する | 移行手順の不備 | 低 | 高 | リハーサル実施と切戻し計画の策定 | プロジェクトマネージャー | 監視中
R005 | 定着化せず旧運用が残る | 研修不足と操作の定着遅れ | 中 | 中 | KPIモニタリング、追加研修、ヘルプデスク設置 | 変更管理リード | 監視中

## Slide 33
05 プロジェクト管理計画
プロジェクト計画書
5.5 変更管理
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
33
変更は影響分析とCCBの承認を経て反映する
変更要求起票
影響分析
スコープ / 日程 / 費用
CCB審査
(ステアリングコミッティ)
承認 / 却下
ベースライン更新
関係者周知
変更管理表に記録
却下
変更管理フロー
変更ID | 変更内容 | 影響 (スコープ/日程/費用) | 承認 | 状態
C001 | 交通系ICカード連携機能の追加 | スコープ微増・日程影響なし・費用+150万円 | CCB承認 | 適用済
C002 | 研修対象者の追加 (関連会社200名) | スコープ微増・日程+1週・費用+80万円 | CCB審査中 | 審査中

## Slide 34
05 プロジェクト管理計画
プロジェクト計画書
5.6 品質管理
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
34
フェーズごとの品質目標と検査方式を定める
対象 | 品質指標 | 目標値 | レビュー・検査方式 | 完了基準
To-Be業務設計 | 業務要件の網羅率 | 100% | 経理部レビュー | 指摘の解決
要件定義書 | 要件トレーサビリティ | 全要件が要求に対応 | ウォークスルー | 未対応0件
連携開発 | テスト合格率 | 95%以上 | 単体・結合テスト | 重大不具合0件
受入 | 受入テスト合格率 | 100% | 受入テスト | 全試験項目合格
ドキュメント | レビュー指摘の解決率 | 100% | ピアレビュー | 指摘のクローズ

## Slide 35
05 プロジェクト管理計画
プロジェクト計画書
5.7 進捗管理
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
35
進捗は定量指標で測定し、閾値超過時に是正する
指標 | 定義 | 報告頻度 | 判断基準・閾値
進捗率 | 完了作業量 / 全体作業量 | 週次 | 計画比 -10% で是正策を立案
マイルストーン達成 | 完了基準の判定結果 | マイルストーン時 | 未達はステアリングコミッティで対応を決定
課題滞留 | 期限超過課題数 | 週次 | 3件以上でエスカレーション
リスク状況 | 高リスクの発生状況 | 月次 | 顕在化時は対応を強化

## Slide 36
05 プロジェクト管理計画
プロジェクト計画書
5.8 予算・コスト管理
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
36
予算内訳と執行管理、予実差異の閾値を定める
費目 | 予算額 | 執行管理方法
業務コンサルティング | 2,400万円 | 月次で工数と請求を突合する
サービス導入・設定 | 2,800万円 | マイルストーン達成で支払う
連携開発 | 1,200万円 | 検収完了で支払う
研修・定着化支援 | 800万円 | 実施回数に応じて支払う
予備費 | 800万円 | プロジェクトオーナーの承認により使用する
合計 | 8,000万円 | 予実を月次でステアリングコミッティに報告する
予実差異が±10%を超えた場合はステアリングコミッティに報告し、対応を協議する

## Slide 37
05 プロジェクト管理計画
プロジェクト計画書
5.9 ドキュメント・構成管理
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
37
ドキュメントの保管場所と版管理の方法を定める
経費精算業務改革プロジェクト
計画・要件・設計書
議事録・課題・リスク
現状業務分析書 / 課題一覧
To-Be業務フロー / 要件定義書
議事録 / 課題管理表
リスク登録簿 / 変更管理表
図 (drawio)
検収・契約文書
D01〜D32 の drawio 正本
(命名規約に従う)
契約書 / 検収書
(確定版を共有フォルダに保管)
ドキュメント管理フォルダ構成
管理対象 | 版管理ルール
計画・要件・設計書 | 承認時に vX.Y でベースライン化する
議事録・課題・リスク | 更新の都度、更新履歴を記録する
図 (drawio) | 正本はdrawioとし、命名規約に従う
検収・契約文書 | 確定版を共有フォルダで管理する

## Slide 38
05 プロジェクト管理計画
プロジェクト計画書
5.10 情報セキュリティ管理
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
38
情報の取扱区分とインシデント時の対応を定める
情報区分 | 例 | 取扱ルール
機密 | 個人情報・契約情報・人件費 | 暗号化とアクセス権限制御を行い、社外持出しを禁止する
社内限 | 業務フロー・要件定義書 | 関係者のみ共有し、共有フォルダで管理する
公開 | 一般周知資料 | 制限なし
インシデント発生時は直ちにプロジェクトマネージャーと情報システム部へ連絡し、社内規程の手順に従う

## Slide 39
CHAPTER
06
プロジェクトルール
6.1 運営ルール
6.2 ファイル命名規約
39

## Slide 40
06 プロジェクトルール
プロジェクト計画書
6.1 運営ルール
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
40
勤務・工数・経費等の運営ルールを定める
項目 | ルール
作業時間 | 標準作業時間は9:00〜18:00とし、時間外作業は事前申請する
工数報告 | 週次で工数を報告し、実績を管理する
経費精算 | プロジェクト経費は所定の手続きで速やかに精算する
情報持出し | 私物端末の業務利用を禁止する
成果物提出 | レビューは2営業日前までに依頼する

## Slide 41
06 プロジェクトルール
プロジェクト計画書
6.2 ファイル命名規約
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
41
ファイル命名の規則を定め、版と内容を一意にする
種別 | 命名規則 | 例
計画・報告書 | P_文書種別_版 | P_週次報告_v01
議事録 | M_会議体_YYYYMMDD | M_定例_20260401
設計・要件 | S_対象_版 | S_経費精算_要件定義_v10
図 | DNN_図名.drawio | D01_全体像.drawio

## Slide 42
CHAPTER
07
その他
7.1 成果物一覧
7.2 用語集
7.3 参考資料
42

## Slide 43
07 その他
プロジェクト計画書
7.1 成果物一覧
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
43
工程ごとの成果物を一覧化する
工程 | 成果物 | 内容 | 作成責任者
現状分析 | 現状業務分析書 | As-Is業務フローと課題の整理 | 業務コンサルタント
現状分析 | 課題一覧 | 課題と対応方針の一覧 | 業務コンサルタント
To-Be設計 | To-Be業務フロー | 改革後の業務フロー | 業務コンサルタント
To-Be設計 | 要件定義書 | 機能・非機能・業務要件 | 業務コンサルタント
導入・設定 | 設定完了報告書 | SaaS設定の完了報告 | 導入エンジニア
導入・設定 | 連携設計書 | 基幹システム連携の設計 | 導入エンジニア
導入・設定 | テスト結果報告書 | 結合テストの結果 | 導入エンジニア
受入・研修 | 受入テスト結果報告書 | 受入テストの結果 | 経理部
受入・研修 | 研修資料 | 研修テキスト | 変更管理リード
受入・研修 | 操作マニュアル | 利用者向け手順書 | 変更管理リード
移行・定着化 | 移行計画書 | 本番移行の手順と切戻し計画 | プロジェクトマネージャー
移行・定着化 | 定着化報告書 | 定着化KPIの達成状況 | 変更管理リード

## Slide 44
07 その他
プロジェクト計画書
7.2 用語集 (1/2)
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
44
本文で使う主な用語・略語を定義する
用語 | 読み | 分類 | 説明
ステアリングコミッティ | すてありんぐこみってぃ | 会議体 | プロジェクトの重要課題を意思決定する上位会議体
CCB | しーしーびー | 略語 | Change Control Board。変更要求を承認する変更管理委員会 (本件はステアリングコミッティが兼ねる)
To-Be | とぅーびー | 用語 | 改革後に目指す業務の姿
As-Is | あずいず | 用語 | 現状の業務の姿
BPR | びーぴーあーる | 略語 | Business Process Re-engineering。業務プロセスの抜本的な改革
SaaS | さーす | 略語 | Software as a Service。クラウドで提供されるソフトウェア
KPI | けーぴーあい | 略語 | Key Performance Indicator。重要業績評価指標
フィット&ギャップ | ふぃっとあんどぎゃっぷ | 用語 | 標準機能と要件の適合・不足を分析すること (Fit & Gap)
PMO | ぴーえむおー | 略語 | Project Management Office。プロジェクト管理事務局
RACI | らしー | 略語 | 責任分担を整理する手法 (Responsible / Accountable / Consulted / Informed)

## Slide 45
07 その他
プロジェクト計画書
7.2 用語集 (2/2)
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
45
工程や運用で使う用語を定義する
用語 | 読み | 分類 | 説明
EVM | いーぶいえむ | 略語 | Earned Value Management。出来高を基準に進捗とコストを管理する手法
現状分析 | げんじょうぶんせき | 工程 | As-Is 業務を調査・分析する工程
To-Be設計 | とぅーびーせっけい | 工程 | 目指す業務とシステムを設計する工程
受入テスト | うけいれてすと | 用語 | オーナー側が要件の充足を確認するテスト
移行 | いこう | 用語 | 旧運用から新運用へ切り替えること
定着化 | ていちゃくか | 用語 | 新しい運用が日常業務として根付くこと
経費精算 | けいひせいさん | 用語 | 従業員の経費を申請・承認・支払する業務
リードタイム | りーどたいむ | 用語 | 申請から支払までの所要時間
基幹システム | きかんしすてむ | 用語 | 会計・人事などの中核となる業務システム
インシデント | いんしでんと | 用語 | 情報セキュリティ上の事故・問題

## Slide 46
07 その他
プロジェクト計画書
7.3 参考資料
© 2026 エグザンプルシステムズ株式会社 All Rights Reserved.
社外秘
46
準拠・参照した標準や資料を示す
名称 | 版 | 発行 | URL
PMBOK ガイド | 第8版 | PMI | https://www.pmi.org/standards/pmbok
ISO 21502:2020 | 2020 | ISO | https://www.iso.org/standard/74947.html
デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン | 最新版 | デジタル庁 | https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines
共通フレーム2013 | 2013 | IPA | https://www.ipa.go.jp/publish/