## 0.表紙
Moch BBS 専用ブラウザ |  |  |  |  | Ver. 1.0
O U T S O U R C I N G S P E C I F I C A T I O N / R F P
開発委託仕様書 兼 提案依頼書（RFP）
Moch BBS 専用ブラウザ
MochDat 1.3.0 ／ Windows 版（ダイナミックリンクライブラリ mochdat-1.dll）
DOCUMENT INFORMATION
文書情報
| システム名 | 文書番号 |  | 文書版数
| Moch BBS 専用ブラウザ | MB-RFP-2026-007-W |  | 1.0
| 発行日 | 作成日 |  | 作成者
| 2026/10/10 | 2026/09/14 |  | Presire
| 更新日 | 更新者 |  | 機密区分
|  | Presire |  | 社外秘（秘密保持契約の締結先に限り開示）
文書情報（詳細）・提出期限・取扱い・凡例は「0-3.文書情報・凡例」シートを参照
Moch BBS 専用ブラウザ |  |  | 開発委託仕様書 兼 提案依頼書（RFP） / MochDat（mochdat-1.dll）

## 0-1.改版履歴
システム名 |  |  | Moch BBS 専用ブラウザ |  |  | ライブラリ名 | MochDat（mochdat-1.dll） |  | 作成者 | Presire | 更新者 |  | Presire
[9 empty] | 作成日 | 2026/09/14 | 更新日 |  | 2026/10/10
改版履歴
改版履歴
| 版 | 改版日 |  | 区分 | 改版箇所（シート） |  |  | 改版内容 |  |  |  | 変更者
| 0.1 | 2026/09/14 |  | 新規 | 全シート |  |  | 社内レビュー用の初稿を作成 |  |  |  | Presire
| 0.2 | 2026/09/25 |  | 変更 | 8.セキュリティ・OSS要件 12.検収・契約条件 |  |  | 情報セキュリティ担当・法務のレビューを反映。生成 AI の利用条件、SBOM の提出、取適法（2026/01/01 施行）に合わせた支払条件・用語を追加 |  |  |  | Presire
| 0.3 | 2026/10/02 |  | 変更 | 4.インタフェース・ABI要件 6.開発環境・ビルド要件 |  |  | 技術レビューを反映。.def の序数 @15〜@17、ARM64 の性能基準、コード署名を発注者が行う旨を追加 |  |  |  | Presire
| 1.0 | 2026/10/10 |  | 発行 | 全シート |  |  | 候補企業へ配布する版として発行（RFP 発行） |  |  |  | Presire
※ 区分: 新規 / 変更 / 削除 / 発行。0.x は発注者内部の版であり、候補企業へは 1.0 以降を配布する。
※ 質問への回答（2026/10/30）で要件・条件を変更する場合は 1.1 とし、変更箇所を本表に記載する。契約締結時には、合意内容を反映した版を個別契約の別紙とする。

## 0-2.シート構成
システム名 |  |  | Moch BBS 専用ブラウザ |  |  | ライブラリ名 | MochDat（mochdat-1.dll） |  |  | 作成者 |  | Presire | 更新者 | Presire
[10 empty] | 作成日 |  | 2026/09/14 | 更新日 | 2026/10/10
シート構成
シート一覧
| No. | シート名 |  |  | 記載内容 | [8 empty] | OS差分
| 0 | 0.表紙 |  |  | ・「文書情報」: システム名・文書番号・版数（1.0）・発行日・作成日・作成者・更新日・更新者・機密区分 ・「文書情報（詳細）」「提出期限・問合せ先」「本書の取扱い」「凡例」は「0-3.文書情報・凡例」に記載する | [8 empty] | 一部
| 1 | 0-1.改版履歴 |  |  | ・「改版履歴」: 版・改版日・区分・改版箇所（シート）・改版内容・変更者 ・0.1（初稿）〜0.3 は発注者内部の版、1.0 が候補企業へ配布する版 ・0.2: 生成 AI・SBOM・取適法に合わせた支払条件をレビューで追加 ◆ 0.3: .def の序数 @15〜@17・ARM64 の性能基準・署名分担を追加 ・注記: 区分の種類、0.x の扱い ・注記: 質問回答で変更する場合は 1.1 として全候補へ配布 | [8 empty] | 一部
| 2 | 0-2.シート構成 |  |  | ・「シート一覧」: 全 18 シートの記載内容と OS 差分（なし / 一部 / 全体） ・シート名から各シートへハイパーリンクで移動できる ・「シート間の関係図」: 文書管理→依頼内容→要件→進め方→提案依頼 ・OS 差分が全体のシート（4・6）は黄色の箱で示す ・「主な相互参照」: 工程・納品物 ID・数値基準・要件 ID 等の一致項目 ◆ 相互参照: 新規 API と .def の序数 @15〜@17 ・別紙1 と外部設計（DLV-01）の関係を注記 | [8 empty] | 一部
| 3 | 0-3.文書情報・凡例 |  |  | ・「文書情報（詳細）」: 文書名・発注者・発注者窓口・委託対象・対象プラットフォーム・成果バイナリ・本書の位置付け・別紙・関連文書 ◆ 対象プラットフォーム: Windows 11（x64 / ARM64）・Server 2022 / 2025 ◆ 成果バイナリ: mochdat-1.dll・mochdat.lib・PDB。署名は発注者 ・本書の位置付け（RFP 兼 個別契約の別紙）と、別紙1 ライブラリ設計書 ・「提出期限・問合せ先」: 質問締切・提案提出期限・窓口のメールアドレス ・「本書の取扱い」: 秘密保持、返却・消去、架空の値と実在の参照先の区別 ・「凡例」: 黄色の背景・橙色のシート見出し・◆・要件区分・要件 ID | [8 empty] | 一部
| 4 | 1.依頼概要 |  |  | ・背景と目的（1.2.0利用と1.3.0追加点を示す） ・委託概要（案件名と対象版1.2.0→1.3.0を示す） ・委託範囲（受入支援を含むDLV-01〜14を示す） ・契約形態（受入支援の準委任への区分を示す） ・期間（着手〜受入支援完了と検収日を示す） ・納品日程（先行受領と最終納品日を示す） ・発注者窓口と連絡先を示す ◆対象はmochdat-1.dll（Windows）である ・構成図と前提条件と支給品7点を示す | [8 empty] | 一部
| 5 | 2.委託範囲・役割分担 |  |  | ・工程別役割分担（10工程の◎○△−表を示す） ・契約形態（準委任と請負の区分を示す） ・期間（着手〜検収と責任期間1年を示す） ・納品（残余の請負給付DLV-03〜12と、DLV-01・02最新版の再収録を示す） ・委託範囲と対象外（署名配布は対象外を示す） ・作業項目W-01〜W-08と成果物を示す ・発注者作業（受入と署名と配布を示す） ・凡例と窓口経由の注意書きを示す | [8 empty] | なし
| 6 | 3.機能要件 |  |  | ・機能要件FR-001〜014（標準列の表を示す） ・既存API互換と新規3APIの追加を示す ・FR-007待機時間の条件確定と承認を示す ・不具合MOCH-412/427/433の修正を示す ・新規API一覧（MDAT-F-015〜017）を示す ◆序数@15〜@17の追加（既存不変）を示す ・排他制御と中断要求の扱いを示す ・原型コードとmdat_stats配置表を示す ・版番号0x010300と-12の追加を示す ・外部設計で確定する事項5件を示す | [8 empty] | 一部
| 7 | 4.インタフェース・ABI要件 |  |  | ・DLLとインポートライブラリの構成を定める ・序数@1〜@17の運用を定める ・呼出規約と構造体アライメントを定める ・動的CRTとエクスポート制限を定める ・例外境界の新規要件を示す ・DllMainとバージョンリソースの扱いを示す ・保護オプションと緩和策の付与を定める ・依存許可表の事前承認と照合を示す ・署名分担と互換検査の基準を示す | [8 empty] | 全体
| 8 | 5.非機能要件 |  |  | ・ファイル読込みと検索の性能基準を定める ◆ARM64は2.0秒以内で判定する ・測定条件の確定手順と速度比を示す ・資源上限とメモリ解放の方針を示す ・異常入力とファズ試験の方針を示す ・排他制御とキャンセルの規則を定める ・移植と保守の要件を示す ・互換性とエラーコードの扱いを示す | [8 empty] | 一部
| 9 | 6.開発環境・ビルド要件 |  |  | ・VS2026とSDKのバージョンを定める ・CIランナーと貸与実機の運用を定める ・コンパイルとリンクの例を示す ・保護設定と緩和策の指定を定める ・PDBの納品管理を示す ・再現可能ビルドの推奨を示す ・ジェネレータとタグの運用を示す | [8 empty] | 全体
| 10 | 7.品質・テスト要件 |  |  | ・テスト工程・実施者・環境・証跡を定める ・QA-001〜011 を区分・確認方法付きで定める ・新規行90％・分岐80％・全体85％を定める ◆Windows の警告・カバレッジ計測・ASan の手段を定める ◆x64 のファズ試験と補完検証の方法を定める ・重大度 A〜D の定義（B・C 明示）と扱いを定める ・レビューと M1〜M4 対応を定める ・ツール表と ABI・回帰要件を定める | [8 empty] | 一部
| 11 | 8.セキュリティ・OSS要件 |  |  | ・SSDF v1.1 準拠の開発を定める ・SEI CERT C と提案規約の承認手続を定める ・禁止関数と 24 時間以内通知を定める ・支給品管理と返却・消去を定める ・SBOM 1.6 以上と validate を定める ・OSS 三区分と禁止ライセンスを定める ◆Windows 版の署名前 DLL の納品を定める ・生成 AI 条件と参考資料を示す | [8 empty] | 一部
| 12 | 9.納品物一覧 |  |  | ・DLV-01〜14 の一覧表を定める ・納品時期と検収対象を示す ・Git タグと SHA-256 納品を定める ◆Windows 版（zip）の命名規則を定める ◆Windows 版の納品物の構成例を示す ・M5 の残余給付受領と再収録の扱いを示す ・DLV-01・02 を独立した部分納品として定める ・納品時チェックリストを示す | [8 empty] | 一部
| 13 | 10.スケジュール |  |  | ・RFP発行から着手までの選定日程表 ・日程から描く開発工程のガント図 ・M1〜M6の判定基準と判定者の一覧 ・キックオフから検収までの会議予定表 ・休日と変更管理に関する注意 ◆ARM64実機確認の結合期間への組込 | [8 empty] | 一部
| 14 | 11.体制・進捗管理 |  |  | ・発注者と受託者の体制図 ・役割と責務の一覧表 ・会議体と週次報告の内容 ・課題とリスクの管理方法 ・変更管理の手順と目安 ・偽装請負防止と連絡手段 ◆ARM64確認結果の週次報告 ・証跡付きMGT要件の一覧表 | [8 empty] | 一部
| 15 | 12.検収・契約条件 |  |  | ・想定条件であり拘束力は契約書による旨の注記 ・工程別の契約形態（外部設計は履行割合型）の表 ・DLV-01・02先行納品とDLV-03〜12一式納品の手順 ・ACC-001〜007の基準表（推奨等の扱いを含む） ◆x64／ARM64両バイナリの動作確認をACCに含む ・DLV-02を部分納品とする受領日起算の支払予定表 ・知的財産権・契約不適合・法令遵守等の条件 | [8 empty] | 一部
| 16 | 13.提案・見積依頼事項 |  |  | ・提案書等6点の提出物と期限の一覧表 ・提案書の記載事項(1)～(7)の番号付き要求 ・要件適合表の○△×回答方法の説明 ・時間単価併記の見積内訳書の記入例と記入欄 ◆Windows両アーキの検証環境の記載要求 ・配点合計100点の評価基準と窓口等の案内 | [8 empty] | 一部
| 17 | 14.用語・参照資料 |  |  | ・ABI・C-ABI等の用語と説明の一覧表 ◆序数等Windows固有の用語の黄色表示 ・SBOM・SSDF・CRA等の用語の説明 ・取適法・準委任等の契約用語の説明 ・SBOM手引等の参照資料7点の一覧表 ・URLはJPCERT/CCの公式頁のみの記載 | [8 empty] | 一部
※ OS差分 なし: 両版で内容が同一 一部: OS 固有の行・セル（黄色の背景）や ◆ の記述を含む 全体: シート全体が OS 固有（シート見出しは橙色）
※ 記載内容の「◆」は、その版（Windows 版）にだけある項目を表す。
シート間の関係図
| 文書管理 |  |  | 0.表紙 文書情報 |  |  |  | 0-1.改版履歴 版ごとの変更点 |  |  | 0-2.シート構成 記載内容・関係図（本シート）
0-3.文書情報・凡例 詳細項目・提出期限・取扱い・凡例
↓ 何を依頼するかを示す
| 依頼内容 |  |  | 1.依頼概要 背景・目的・支給品 |  |  |  | 2.委託範囲・役割分担 工程・契約形態・作業項目 |  |  | 3.機能要件 新規 API・既知不具合
↓ どの品質で作るかを定める
| 要件 |  |  | 4.インタフェース・ABI要件 序数・PE 属性 |  |  |  | 5.非機能要件 性能・資源・互換性 |  |  | 6.開発環境・ビルド要件 MSVC 14.50・SDK
|  |  |  | 7.品質・テスト要件 カバレッジ・ファズ・重大度 |  |  |  | 8.セキュリティ・OSS要件 SSDF・SBOM・生成 AI |  |  | 9.納品物一覧 DLV-01〜DLV-14
↓ どう進め、どう納めるかを定める
| 進め方 |  |  | 10.スケジュール 選定日程・工程表・M1〜M6 |  |  |  | 11.体制・進捗管理 会議体・変更管理 |  |  | 12.検収・契約条件 検収基準・支払・知財
↓ 提案・見積の出し方を示す
| 提案依頼 |  |  | 13.提案・見積依頼事項 提出物・評価基準 |  |  |  |  | 14.用語・参照資料 用語・法令・規格
※ 青: 両版で構成が共通のシート（OS 固有の行を一部含む） 黄: シート全体が OS 固有のシート 灰: 文書管理のシート
主な相互参照（値を一致させる項目）
| No. | シート |  |  |  |  | 一致させる項目
| 1 | 2.委託範囲・役割分担 / 10.スケジュール / 12.検収・契約条件 |  |  |  |  | 工程・期間・契約形態・マイルストーン M1〜M6・検収日（2027/06/14）
| 2 | 7.品質・テスト要件 / 8.セキュリティ・OSS要件 / 9.納品物一覧 / 12.検収・契約条件 |  |  |  |  | 納品物 ID（DLV-01〜DLV-14）。9.納品物一覧が正
| 3 | 5.非機能要件 / 7.品質・テスト要件 / 12.検収・契約条件 |  |  |  |  | 性能・カバレッジ・ファズ・不具合件数の数値基準
| 4 | 3.機能要件 / 4.インタフェース・ABI要件 / 9.納品物一覧 |  |  |  |  | 新規 API（MDAT-F-015〜017）と .def の序数 @15〜@17
| 5 | 全要件シート / 13.提案・見積依頼事項 |  |  |  |  | 要件 ID。提案時の要件適合表は全要件 ID に回答する
| 6 | 1.依頼概要 / 8.セキュリティ・OSS要件 / 12.検収・契約条件 |  |  |  |  | 支給品の範囲と、返却・消去の扱い
※ 別紙1（ライブラリ設計書 第1.3版）は既存 API の外部仕様の正本である。新規 API は外部設計（DLV-01）で別紙1 の改訂案（第1.4版）として確定する。

## 0-3.文書情報・凡例
システム名 |  | Moch BBS 専用ブラウザ |  |  | ライブラリ名 | MochDat（mochdat-1.dll） | 作成者 | Presire | 更新者 | Presire
[7 empty] | 作成日 | 2026/09/14 | 更新日 | 2026/10/10
文書情報・凡例
文書情報（詳細）
| 文書名 |  | MochDat 1.3.0 開発委託仕様書 兼 提案依頼書（Windows 版 .dll）
| 発注者 |  | 株式会社サンプルソフト 開発本部 クライアント開発グループ（Moch BBS プロジェクト）
| 発注者窓口 |  | Presire（プロジェクトマネージャ） rfp-mochdat@example.jp
| 委託対象 |  | MochDat 1.3.0（既存 1.2.0 への機能追加・品質強化。ABI の後方互換を維持する）
| 対象プラットフォーム |  | Windows 11（x64 / ARM64）、Windows Server 2022・2025（x64）
| 成果バイナリ |  | mochdat-1.dll、インポートライブラリ mochdat.lib、PDB（x64 / ARM64）。コード署名は発注者が行う
| 本書の位置付け |  | 候補企業へ提案・見積を依頼するための文書である。選定後は個別契約の別紙（仕様書）として使う。契約上の条件は契約書（基本契約・個別契約）で定める
| 別紙 |  | 別紙1 [ライブラリ設計書]MochDat_Windows(.dll).xlsx 第1.3版（API 1.2.0 の外部仕様）
| 関連文書 |  | 同名の Linux 版（MB-RFP-2026-007-L）。Linux 版と Windows 版は同じ候補企業へ同時に配布する
提出期限・問合せ先
| 質問受付締切 |  |  | 2026/10/23 17:00（回答は 2026/10/30 に全候補企業へ同一内容で送付）
| 提案書・見積書提出期限 |  |  | 2026/11/13 17:00（提出方法は「13.提案・見積依頼事項」）
| 問合せ先 |  |  | rfp-mochdat@example.jp（件名に文書番号を記載する）
本書の取扱い
・ 本書と支給予定資料は秘密情報である。秘密保持契約の範囲内で、提案の検討にのみ使用する。
・ 提案を辞退する場合、または選定されなかった場合は、本書と関連資料を返却または消去する。
・ 本書の会社名・連絡先・案件条件（日付・数値等）はサンプル用の架空の値である。 法令・規格・ツール名および参照資料の URL は実在のものである。
・ 質問への回答で本書を改訂する場合は版数を上げ、全候補企業へ同時に配布する。（「0-1.改版履歴」）
凡例
| 表記 |  |  | 意味
| 黄色の背景 |  |  | OS 固有の行・セル（Linux 版と Windows 版で内容が異なる）
| 橙色のシート見出し |  |  | シート全体が OS 固有のシート（4・6）。シート内の黄色の背景は省略する
| ◆ |  |  | 文章中の OS 固有の記述
| 必須 / 推奨 / 任意 |  |  | 要件表の区分。必須は満たさない場合に検収不合格、推奨は満たせない場合に理由と代替案を提案書に記載、任意は提案があれば評価する
| FR / IF / NFR / ENV / QA / SEC / OSS / MGT / ACC |  |  | 要件 ID の接頭辞（機能 / インタフェース / 非機能 / 開発環境 / 品質 / セキュリティ / OSS / 管理 / 検収基準）
| DLV-xx |  |  | 納品物 ID（「9.納品物一覧」が正）
| ◎ / ○ / △ / − |  |  | 役割分担表の記号（主担当 / 参加 / 支援 / 担当なし）

## 1.依頼概要
システム名 |  |  |  | Moch BBS 専用ブラウザ |  |  | ライブラリ名 | MochDat（mochdat-1.dll） |  |  | 作成者 | Presire |  | 更新者 | Presire
[11 empty] | 作成日 | 2026/09/14 |  | 更新日 | 2026/10/10
依頼概要
1. 背景・目的
Moch BBS 専用ブラウザは、掲示板データの解析に MochDat 1.2.0 を用いる。
利用拡大に伴い、検索・中断・統計取得の新機能と既知不具合の修正が必要である。
MochDat 1.3.0 は機能追加と品質強化を行う ABI 後方互換のマイナー更新である。
既存 API・ABI の後方互換を維持する。ただし、本書で指定する版番号の更新および既知不具合の修正に伴う動作変更を除く。変更内容と回帰試験の結果を DLV-12・DLV-08 に記載する。
本書は開発委託の仕様書を兼ねた提案依頼書（RFP）として用いる。
2. 委託概要
| 案件名 |  |  |  | MochDat 1.3.0 開発委託（開発委託仕様書 兼 提案依頼書）
| 文書番号 |  |  |  | MB-RFP-2026-007-W
| 対象ライブラリ |  |  |  | MochDat（mochdat-1.dll）Windows 版
| 対象版 |  |  |  | 1.2.0 → 1.3.0（ABI 後方互換を維持するマイナー更新）
| 委託範囲 |  |  |  | 外部設計〜結合テストおよび受入テスト支援（DLV-01〜14の作成・提出を含む）。受入テストの実施・合否判定、署名・配布は発注者が行う。
| 契約形態 |  |  |  | 外部設計は準委任（履行割合型）、内部設計〜結合テスト・納品は請負、受入テスト支援は準委任とする。
| 期間 |  |  |  | 2027/01/06着手〜2027/06/11受入テスト支援完了。請負部分の最終納品日は2027/05/28、検収通知日は2027/06/14である。
| 納品日程 |  |  |  | 最終納品日は2027/05/28（DLV-03〜12）である。DLV-01は2027/01/29、DLV-02は2027/02/19に先行納品・受領する。DLV-13・14は9.納品物一覧の指定時期に提出する。
| 検収日 |  |  |  | 2027/06/14 検収通知（受入 2027/05/31〜06/11）
| 発注者・窓口 |  |  |  | 株式会社サンプルソフト 開発本部 Presire rfp-mochdat@example.jp
3. 全体構成図
上位アプリ（発注者） Moch BBS 専用ブラウザ
▼ 公開 C API（mochdat.h）を呼出す ▼
|  |  |  | ◆MochDat 本体 mochdat-1.dll 新規 API・不具合修正 |  |  |  |  | 委託範囲
▼ OS の機能を利用する ▼
◆ OS・ランタイム Windows 11・Server 2022/2025
◆ Windows 11 x64 / ARM64 を対象とする。
※ 網掛け中央が委託範囲である。署名・配布は対象外とする。
4. 前提条件・制約
| ・ | 既存 1.2.0 の公開 API・ABI を壊さない（追加のみ可）。
既存利用者の再ビルドなしで差替え可能とする。
| ・ | 新規 API の詳細は外部設計（DLV-01）で確定する。
| ・ | コード署名は発注者が実施し、受託者は署名前納品とする。
◆ Visual Studio 2026（v145）で再現可能とする。
| ・ | 支給品以外の有償資産を持ち込まない。
5. 支給品
| No. |  | 支給品 |  |  |  | 内容 |  |  | 提供時期 |  |  | 返却・消去
| 1 |  | 1.2.0 ソースコード一式 |  |  |  | Git リポジトリ読取り権限を貸与する |  |  | 契約締結時 |  |  | 使用後は消去
| 2 |  | 別紙1 ライブラリ設計書 第1.3版 |  |  |  | 既存 API 詳細の正とする外部仕様である |  |  | RFP 添付 |  |  | 選外者は破棄
| 3 |  | 試験用 DAT サンプル |  |  |  | 約 2,000 ファイル（仮名化済み）である |  |  | 着手時 |  |  | 使用後は消去
| 4 |  | 性能基準データ |  |  |  | 10 万レス DAT 約 30 MB である |  |  | 着手時 |  |  | 使用後は消去
| 5 |  | 発注者 CI 環境のアカウント |  |  |  | ビルド・検査用の権限を貸与する |  |  | 着手時 |  |  | 終了時に返却
| 6 |  | 出荷済み 1.2.0 バイナリ一式 |  |  |  | mochdat-1.dll・mochdat.lib・PDB（x64 / ARM64）、SHA-256 一覧。ABI 比較の基準とする |  |  | 契約締結時 |  |  | 使用後は消去
| 7 |  | 既存利用側アプリの回帰試験用ビルド |  |  |  | Moch Browser for Windows（WPF / .NET 10）と mochdat-cli.exe のビルド。既存アプリ回帰の基準とする |  |  | 着手時 |  |  | 使用後は消去

## 2.委託範囲・役割分担
システム名 |  |  | Moch BBS 専用ブラウザ |  |  | ライブラリ名 | MochDat（mochdat-1.dll） | [5 empty] | 作成者 |  | Presire |  | 更新者 | Presire
[13 empty] | 作成日 |  | 2026/09/14 |  | 更新日 | 2026/10/10
委託範囲・役割分担
1. 工程別役割分担（◎主担当 ○参加 △支援 −対象外）
| 工程 |  |  |  | 契約形態 |  |  | 期間 |  | 発注者 |  | 受託者 |  | 主な成果物
| 要件定義 |  |  |  | −（本書） |  |  | 〜2026/10/10 |  | ◎ |  | − |  | 本書
| 外部設計 |  |  |  | 準委任（履行割合型） |  |  | 2027/01/06〜01/29 |  | ○ |  | ◎ |  | DLV-01 外部設計書
| 内部設計 |  |  |  | 請負 |  |  | 2027/02/01〜02/19 |  | △ |  | ◎ |  | DLV-02
| 実装・単体テスト |  |  |  | 請負 |  |  | 2027/02/22〜04/16 |  | △ |  | ◎ |  | DLV-03〜07
| 結合テスト |  |  |  | 請負 |  |  | 2027/04/19〜05/21 |  | △ |  | ◎ |  | DLV-08〜12
| 納品 |  |  |  | 請負 |  |  | 2027/05/28 |  | ○ |  | ◎ |  | DLV-03〜12（DLV-01・02の最新版を再収録）
| 受入テスト |  |  |  | 準委任（支援） |  |  | 2027/05/31〜06/11 |  | ◎ |  | ○ |  | 受入テスト結果
| 検収 |  |  |  | − |  |  | 2027/06/14 検収通知 |  | ◎ |  | − |  | 検収書
| リリース |  |  |  | − |  |  | 2027/06/30 |  | ◎ |  | − |  | 1.3.0 公開
| 契約不適合責任期間 |  |  |  | 請負 |  |  | 検収日から 1 年 |  | ○ |  | ◎ |  | 不具合対応
※ 凡例 ◎主担当 ○参加 △支援 −対象外。指示は受託者窓口を通す。
2. 委託範囲と対象外
| 区分 |  |  | 内容
| 委託範囲 |  |  | 外部設計、内部設計、実装、単体・結合テスト、性能測定、ABI 検査、SBOM 作成、受入支援とする
| 委託範囲 |  |  | 公開ヘッダ・ラッパ・サンプル・文書類（DLV-01〜12）を作成する
| 対象外 |  |  | 受入テストの実施主体、コード署名、配布、リリース判定とする
| 対象外 |  |  | 発注者 CI 環境自体の構築・運用、上位アプリの改修とする
3. 作業項目（WBS）
| No. |  | 作業項目 | [5 empty] | 対応工程 |  | 成果物 |  |  |  |  | 備考
| W-01 |  | 外部設計書改訂（新規 API 仕様） | [5 empty] | 外部設計 |  | DLV-01 |  |  |  |  | 別紙1 改訂案
| W-02 |  | 内部設計（排他・データ構造） | [5 empty] | 内部設計 |  | DLV-02 |  |  |  |  | レビュー M2
| W-03 |  | 実装（新規 API・不具合修正） | [5 empty] | 実装 |  | DLV-03〜06 |  |  |  |  | 凍結 04/16
| W-04 |  | 単体・結合テスト実施 | [5 empty] | 実装・結合 |  | DLV-07・08 |  |  |  |  | 証跡を納品
| W-05 |  | 性能測定（基準データ） | [5 empty] | 結合テスト |  | DLV-08 |  |  |  |  | 1.0 秒以内
| W-06 |  | ABI 検査（1.2.0 比較） | [5 empty] | 結合テスト |  | DLV-09 |  |  |  |  | 破壊 0 件
| W-07 |  | SBOM・ライセンス整理 | [5 empty] | 結合テスト |  | DLV-10・11 |  |  |  |  | 毎週報告
| W-08 |  | 受入テスト支援（問合せ対応・再現調査。請負部分の不適合修正は請負の責任で無償対応） | [5 empty] | 受入テスト |  | DLV-14 |  |  |  |  | 準委任
4. 発注者が行う作業
| ・ | 受入テストの計画・実施と合否判定を行う（10 営業日）。
| ・ | 署名前バイナリへのコード署名と配布を行う。
| ・ | リリース判定と 1.3.0 公開（2027/06/30）を行う。
| ・ | CI 環境のアカウント提供と設計レビュー（M1〜M6）を行う。
| ・ | 週次進捗の確認と課題の意思決定を行う。
※ 発注者作業への質問は受託者窓口を通して受付ける。

## 3.機能要件
システム名 |  |  |  | Moch BBS 専用ブラウザ | [5 empty] | ライブラリ名 | MochDat（mochdat-1.dll） |  |  |  | 作成者 | Presire |  |  | 更新者 | Presire
[15 empty] | 作成日 | 2026/09/14 |  |  | 更新日 | 2026/10/10
機能要件
1. 機能要件一覧
| No. |  | 要件ID |  | 区分 | 要件 | [6 empty] | 確認方法 |  |  |  |  | 備考
| 1 |  | FR-001 |  | 必須 | 既存 API・ABI の後方互換を維持する。ただし、本書で指定する版番号の更新および既知不具合の修正に伴う動作変更を除く。変更内容と回帰試験の結果を DLV-12・DLV-08 に記載する | [6 empty] | 結合テスト・ABI 検査（DLV-08・09） |  |  |  |  | 1.2.0 互換
| 2 |  | FR-002 |  | 必須 | 新規検索 mdat_thread_find（MDAT-F-015）を追加する | [6 empty] | 単体・結合テスト（DLV-07・08） |  |  |  |  | 外部設計で確定（DLV-01）
| 3 |  | FR-003 |  | 必須 | 新規中断 mdat_thread_cancel（MDAT-F-016）を追加する | [6 empty] | 単体・結合テスト（DLV-07・08） |  |  |  |  | 外部設計で確定（DLV-01）
| 4 |  | FR-004 |  | 必須 | 新規統計 mdat_thread_get_stats（MDAT-F-017）を追加する | [6 empty] | 単体・結合テスト（DLV-07・08） |  |  |  |  | 外部設計で確定（DLV-01）
| 5 |  | FR-005 |  | 必須 | MOCH-412 外字の U+FFFD 二重化を修正する | [6 empty] | 回帰テスト（DLV-07・08） |  |  |  |  | CP932 外字
| 6 |  | FR-006 |  | 必須 | MOCH-427 4GiB 超で MDAT_E_LIMIT を返すよう修正する | [6 empty] | 回帰テスト（DLV-07・08） |  |  |  |  | 従来は E_IO
| 7 |  | FR-007 |  | 必須 | MOCH-433として、mdat_thread_append実行中のmdat_thread_get_resの待機時間を短縮する。測定対象、並行実行条件、試行回数、集計方法および待機時間の合格閾値はDLV-01で確定し、実装着手前に発注者が承認する。mdat_thread_open_fileの速度比およびピークメモリ上限は、それぞれNFR-001・NFR-005による。 | [6 empty] | 性能・結合テスト（DLV-08） |  |  |  |  | 条件は DLV-01
| 8 |  | FR-008 |  | 必須 | 新規エラーコード MDAT_E_CANCELED（-12）を追加する | [6 empty] | 単体テスト（DLV-07） |  |  |  |  | 中断時に返却
| 9 |  | FR-009 |  | 必須 | 新規 mdat_stats 型（24 バイト）を追加する | [6 empty] | 単体テスト（DLV-07） |  |  |  |  | 配置は下表
| 10 |  | FR-010 |  | 必須 | mdat_get_version が 0x010300 を返す | [6 empty] | 単体テスト（DLV-07） |  |  |  |  | 版番号更新
| 11 |  | FR-011 |  | 必須 | C++ ラッパ mochdat.hpp を新 API 対応に更新する | [6 empty] | ビルド・結合（DLV-06・08） |  |  |  |  | 既存維持
| 12 |  | FR-012 |  | 推奨 | サンプルプログラムへ新 API の例を追加する | [6 empty] | 目視・ビルド（DLV-06） |  |  |  |  | 利用例の整備
| 13 |  | FR-013 |  | 必須 | ◆ .def へ序数 @15〜@17 を追加する | [6 empty] | ビルド・ABI 検査（DLV-09） |  |  |  |  | 既存は不変
| 14 |  | FR-014 |  | 必須 | 変更点を CHANGELOG・移行ガイドへ記載する | [6 empty] | 文書検査（DLV-12） |  |  |  |  | 差分を明記
2. 新規 API 一覧
| No. |  |  | API |  |  |  | 関数 |  |  |  | 概要 |  |  |  |  | 版管理
| 1 |  |  | MDAT-F-015 |  |  |  | mdat_thread_find |  |  |  | キーワード検索を行う |  |  |  |  | @15 追加
| 2 |  |  | MDAT-F-016 |  |  |  | mdat_thread_cancel |  |  |  | 別スレッドから中断する |  |  |  |  | @16 追加
| 3 |  |  | MDAT-F-017 |  |  |  | mdat_thread_get_stats |  |  |  | 統計を取得する |  |  |  |  | @17 追加
※ 詳細仕様は外部設計（DLV-01）で確定する。既存 @1〜@14 は不変。
3. 排他制御・中断要求
同一 mdat_thread への通常の API 呼出しは排他制御する。ただし mdat_thread_cancel は、実行中の mdat_thread_append と並行して中断要求を登録できる。
中断された append が MDAT_E_CANCELED を返し、ハンドルの状態を当該 append の呼出し前へ戻す。cancel 自身の戻り値・競合時の扱いは DLV-01 で確定する。
4. 新規 API プロトタイプ（案）
/* MochDat 1.3 追加（案）。詳細仕様は外部設計（DLV-01）で確定する */
#define MDAT_FIELD_NAME 0x01u /* 名前欄 */
#define MDAT_FIELD_MAIL 0x02u /* メール欄 */
#define MDAT_FIELD_DATE 0x04u /* 日付・ID 欄 */
#define MDAT_FIELD_BODY 0x08u /* 本文 */
typedef struct mdat_stats {
uint32_t struct_size; /* 呼出側が sizeof(mdat_stats) を設定 */
uint32_t res_count; /* 確定レス数 */
uint32_t broken_count; /* MDAT_RES_BROKEN のレス数 */
uint32_t unique_id_count; /* ID 欄の異なり数（ID なしは数えない） */
uint64_t bytes_parsed; /* 解析済みバイト数 */
} mdat_stats; /* 24 バイト */
MDAT_API mdat_status MDAT_CALL mdat_thread_find(const mdat_thread* th, const char* keyword_utf8,
uint32_t field_mask, uint32_t start_no,
uint32_t* out_no);
/* 他スレッドで実行中の mdat_thread_append を中断させる。中断された側は MDAT_E_CANCELED を返し状態は呼出前に戻る */
MDAT_API mdat_status MDAT_CALL mdat_thread_cancel(mdat_thread* th);
MDAT_API mdat_status MDAT_CALL mdat_thread_get_stats(const mdat_thread* th, mdat_stats* out_stats);
5. mdat_stats 配置（24 バイト）
| オフセット |  |  |  |  | サイズ |  |  | フィールド |  |  | 型 |  | 説明
| 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | struct_size |  |  | uint32_t |  | 呼出側が構造体寸法を設定
| 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | res_count |  |  | uint32_t |  | 確定レス数を格納する
| 8 |  |  |  |  | 4 |  |  | broken_count |  |  | uint32_t |  | 破損レス数を格納する
| 12 |  |  |  |  | 4 |  |  | unique_id_count |  |  | uint32_t |  | ID 異なり数を格納する
| 16 |  |  |  |  | 8 |  |  | bytes_parsed |  |  | uint64_t |  | 解析済みバイト数である
6. 既知不具合（修正対象）
| 管理番号 | [5 empty] | 現象 | [5 empty] | 修正方針
| MOCH-412 | [5 empty] | CP932 外字で U+FFFD が二重になる | [5 empty] | 変換表を見直し回帰試験で確認する
| MOCH-427 | [5 empty] | 4GiB 超で E_IO となり E_LIMIT にならない | [5 empty] | 寸法判定を追加し境界試験を行う
| MOCH-433 | [5 empty] | append 中の get_res 待機が長い | [5 empty] | get_resの待機時間に関する測定条件および合格閾値はFR-007に従ってDLV-01で確定する。承認済み条件で回帰試験を行い、結果をDLV-08に記載する。
7. 外部設計で確定する事項
| ・ | 新規 3 API の引数・戻値・誤り条件の詳細とする。
| ・ | 検索の大文字小文字・部分一致等の条件とする。
| ・ | 中断要求の受付点と状態復帰の保証範囲とする。
| ・ | 統計値の数え方と同時呼出しの可否とする。
| ・ | 版管理の記載と移行手順の内容とする。

## 4.インタフェース・ABI要件
システム名 |  |  | Moch BBS 専用ブラウザ |  |  |  | ライブラリ名 | MochDat（mochdat-1.dll） |  | 作成者 | Presire |  | 更新者 | Presire
[10 empty] | 作成日 | 2026/09/14 |  | 更新日 | 2026/10/10
インタフェース・ABI要件 ※本シートは全体がOS固有
4.1 本シートの位置付け
本シートはWindows版（mochdat-1.dll）のABI要件を定める。
対象はx64及びARM64のダイナミックリンクライブラリである。
実装言語の内部詳細を問わず、C-ABIの互換性を保証する。
4.2 対象バイナリの特定
| 成果バイナリ |  |  |  |  | mochdat-1.dll（x64／ARM64、署名前）
| インポートライブラリ |  |  |  |  | mochdat.libを同梱する
| バージョン |  |  |  |  | mdat_get_versionの戻り値は0x010300である
| 比較基準 |  |  |  |  | 支給品No.6の出荷済み1.2.0バイナリを基準にABI比較を行う（DLV-09）
4.3 公開ABI要件
| No. | 要件ID |  | 区分 | 要件 |  |  |  | 確認方法 |  |  | 備考
| 1 | IF-001 |  | 必須 | mochdat-1.dllとmochdat.lib・PDBを納品する |  |  |  | 納品構成の目視（DLV-05） |  |  | 署名前で納品する
| 2 | IF-002 |  | 必須 | .defの既存序数@1〜@14は不変、新規@15〜@17を追加する |  |  |  | dumpbin /exports（DLV-09） |  |  | 序数を維持する
| 3 | IF-003 |  | 必須 | 呼出規約は__cdeclに統一する |  |  |  | ヘッダ目視（DLV-06） |  |  | MDAT_CALLで定義する
| 4 | IF-004 |  | 必須 | 構造体アライメントは#pragma pack(8)のままとする |  |  |  | ヘッダ目視（DLV-06） |  |  | 配置の互換維持
| 5 | IF-005 |  | 必須 | /MDで構築しMicrosoft Visual C++ v14 Redistributableを前提とする |  |  |  | dumpbin /dependents（DLV-09） |  |  | 必要最低版・導入担当はDLV-04・DLV-12に明記する
| 6 | IF-006 |  | 必須 | 別紙1およびDLV-01で定義した公開mdat_関数のみをエクスポートし、それ以外はエクスポートしない。 |  |  |  | dumpbin /exports（DLV-09） |  |  | .defで制限する
| 7 | IF-007 |  | 必須 | DllMainで初期化処理を行わない |  |  |  | 設計書の目視（DLV-02） |  |  | 読込み時の障害防止
| 8 | IF-008 |  | 必須 | VERSIONINFOは1.3.0.0とする |  |  |  | GetFileVersionInfo／VerQueryValueを用いた検査でFILEVERSION・PRODUCTVERSIONがともに1.3.0.0であることを確認する（DLV-09） |  |  | バージョンリソースの埋め込み
| 9 | IF-009 |  | 必須 | /guard:cfで制御フロー保護を有効にする |  |  |  | dumpbin /loadconfig（DLV-09） |  |  | CF保護の有効化
| 10 | IF-010 |  | 必須 | x64版は/CETCOMPATを付与する |  |  |  | dumpbin /headers（DLV-09） |  |  | x64のみに適用する
| 11 | IF-011 |  | 必須 | /DYNAMICBASE /HIGHENTROPYVA /NXCOMPATを付与する |  |  |  | dumpbin /headers（DLV-09） |  |  | 緩和策の有効化
| 12 | IF-012 |  | 必須 | 直接依存DLLは、実装着手前に発注者が承認したアーキテクチャ別の許可表に限る。許可表への追加・変更は事前承認を要する。 |  |  |  | dumpbin /dependentsの結果を承認済み許可表と照合する（DLV-09）。許可表および承認記録はDLV-02に収録する。 |  |  | ARM64の許可表も実装着手前に承認する
| 13 | IF-013 |  | 必須 | 納品は署名前とし署名は発注者が行う |  |  |  | 納品物の受領確認（DLV-05） |  |  | 再現手順を添付する
4.4 .defの例示（新規分）
LIBRARY mochdat-1
EXPORTS
mdat_thread_find @15
mdat_thread_cancel @16
mdat_thread_get_stats @17
※ @1〜@14の既存序数・名称は変更しない。新規のみ追加する。
4.5 構造体配置の規則
| No. | 要件ID |  | 区分 | 要件 |  |  |  | 確認方法 |  |  | 備考
| 14 | IF-014 |  | 必須 | 既存構造体の配置とサイズを変更しない |  |  |  | 新旧比較試験（DLV-09） |  |  | フィールドの追加禁止
| 15 | IF-015 |  | 必須 | mdat_statsは24バイトとする |  |  |  | サイズ試験（DLV-08） |  |  | 5フィールドで24バイト
| 16 | IF-016 |  | 必須 | 1.2.0比較で互換破壊が0件である |  |  |  | 支給品No.6を基準に検査する（DLV-09） |  |  | 合格基準
| 17 | IF-017 |  | 必須 | C API境界をC++例外が越えない。内部例外は規定のmdat_statusに変換する |  |  |  | 異常系試験（DLV-08） |  |  | /EHscは保証の代わりにならない
4.6 ABI互換性の合否
1.2.0用に構築した利用側は再構築なく動作する。
序数・配置・呼出規約のいずれも破壊しない。
対象アーキテクチャに対応し、使用したMSVC Build Toolsと同じ版以上のMicrosoft Visual C++ v14 Redistributableを前提とする。必要最低版・導入担当はDLV-04・DLV-12に明記する。
直接依存DLLの許可表は、受託者が必要性・出所・ライセンス・配布方法を示して提案し、実装着手前に発注者が承認する。最終検査では、承認済み許可表と実バイナリの依存関係を照合する。
結果報告書をDLV-09として納品する。
| x64の許可表 |  |  |  |  | KERNEL32.dll・VCRUNTIME140.dll・VCRUNTIME140_1.dll・MSVCP140.dll・api-ms-win-crt-*.dll
| ARM64の許可表 |  |  |  |  | 受託者が内部設計時に提案し、実装着手前に発注者が承認する。承認済み許可表はDLV-02、最終照合結果はDLV-09に収録する。

## 5.非機能要件
システム名 |  |  | Moch BBS 専用ブラウザ |  |  |  | ライブラリ名 | MochDat（mochdat-1.dll） |  | 作成者 | Presire |  | 更新者 | Presire
[10 empty] | 作成日 | 2026/09/14 |  | 更新日 | 2026/10/10
非機能要件
5.1 性能
性能基準データ（10万レスDAT、約30MB）を用いて測定する。
測定は単体で実行し、他処理の影響を除いて行う。
| 基準データ |  |  |  |  | 性能基準データ10万レス（約30MB、発注者支給）
| 基準機 |  |  |  |  | 同等のWindows 11 x64機（8コア3.0GHz級・NVMe）
| No. | 要件ID |  | 区分 | 要件 |  |  |  | 確認方法 |  |  | 備考
| 1 | NFR-001 |  | 必須 | open_fileは1.0秒以内とし、同一条件でT(1.2.0)／T(1.3.0)≧1.5とする |  |  |  | 性能測定（DLV-08） |  |  | 測定条件はDLV-01で確定する
| 2 | NFR-002 |  | 必須 | ARM64では2.0秒以内である |  |  |  | 性能測定（DLV-08） |  |  | 別機での判定
| 3 | NFR-003 |  | 必須 | findの本文全件走査は0.2秒以内である |  |  |  | 性能測定（DLV-08） |  |  | 基準機での値
| 4 | NFR-004 |  | 必須 | 測定条件（基準機・計測区間・キャッシュ条件・試行回数と集計方法・検索語・メモリ指標）とMOCH-433の合格閾値はDLV-01で確定し、実装着手前に発注者が承認する |  |  |  | 外部設計書の目視（DLV-01） |  |  | 着手前に承認を得る
> .\perf_open.exe perf.dat # 条件・生値はDLV-08に記録する
5.2 資源
消費資源に上限を設け、長時間運用に耐える。
| No. | 要件ID |  | 区分 | 要件 |  |  |  | 確認方法 |  |  | 備考
| 5 | NFR-005 |  | 必須 | ピークメモリの上限は入力ファイルサイズの3倍＋16MiBとし、測定指標と基準値の差引方法はDLV-01で定める |  |  |  | 資源測定（DLV-08） |  |  | 差引方法はDLV-01で定める
| 6 | NFR-006 |  | 必須 | ライブラリが所有するメモリを適切に解放し、メモリリークを残さない |  |  |  | 割当追跡等の手段で検証する（DLV-08） |  |  | 手段・結果をDLV-08に記録する
5.3 信頼性
壊れた入力を与えてもクラッシュ・ハングしない。
| No. | 要件ID |  | 区分 | 要件 |  |  |  | 確認方法 |  |  | 備考
| 7 | NFR-007 |  | 必須 | 不正入力ではエラーコードを返し、クラッシュしない |  |  |  | 異常系試験（DLV-08） |  |  | 破損DATで検証する
| 8 | NFR-008 |  | 必須 | ファズ要件（7章）の連続実行に耐える |  |  |  | ファズ結果（DLV-07・08） |  |  | 詳細は7章
5.4 スレッド安全性
同一mdat_threadへの通常呼出しは排他制御する。
mdat_thread_cancelは実行中のmdat_thread_appendと並行して中断要求を登録できる。
| No. | 要件ID |  | 区分 | 要件 |  |  |  | 確認方法 |  |  | 備考
| 9 | NFR-009 |  | 必須 | 同一mdat_threadへの通常のAPI呼出しは排他制御する。ただしmdat_thread_cancelは実行中のmdat_thread_appendと並行して中断要求を登録できる |  |  |  | 並行試験（DLV-08） |  |  | 設計はDLV-02で定める
| 10 | NFR-010 |  | 必須 | 中断されたappendはMDAT_E_CANCELEDを返し、呼出し前の状態に戻す |  |  |  | キャンセル試験（DLV-08） |  |  | cancelの戻り値等はDLV-01で確定する
5.5 移植性
◆Windows 11（x64／ARM64）、Windows Server 2022・2025（x64）で動作する。
| No. | 要件ID |  | 区分 | 要件 |  |  |  | 確認方法 |  |  | 備考
| 11 | NFR-011 |  | 必須 | x64実機とARM64環境で全試験を通す。ツールの対応範囲による例外は7.品質・テスト要件に従う |  |  |  | 移植試験（DLV-08） |  |  | CIで毎回実行する
5.6 保守性
警告0件と静的解析の通過を維持する。
| No. | 要件ID |  | 区分 | 要件 |  |  |  | 確認方法 |  |  | 備考
| 12 | NFR-012 |  | 必須 | /W4 /WXで警告0件とする |  |  |  | 構築記録（DLV-08） |  |  | 抑制は承認制
| 13 | NFR-013 |  | 必須 | 静的解析の指摘を解消し記録に残す。合格基準はQA-004による |  |  |  | 解析結果（DLV-08） |  |  | 承認済み抑制を除く
5.7 互換性
1.2.0向けの利用側は再構築なく動作する。
| No. | 要件ID |  | 区分 | 要件 |  |  |  | 確認方法 |  |  | 備考
| 14 | NFR-014 |  | 必須 | 1.2.0用が再構築なく動作する |  |  |  | 互換試験（DLV-09） |  |  | ABI維持の帰結
5.8 診断
失敗の原因をエラーコードで区別できる。
| No. | 要件ID |  | 区分 | 要件 |  |  |  | 確認方法 |  |  | 備考
| 15 | NFR-015 |  | 必須 | OSの誤りは対応するエラーコードに変換して返す |  |  |  | 異常系試験（DLV-08） |  |  | 対応表はDLV-01
| 16 | NFR-016 |  | 必須 | MDAT_E_CANCELED（-12）を返す場合をDLV-01で定める |  |  |  | キャンセル試験（DLV-08） |  |  | 条件はDLV-01で定める
※ 測定条件とMOCH-433の合格閾値はDLV-01で確定し、実装着手前に発注者が承認する。実測の生値はDLV-08に添付する。

## 6.開発環境・ビルド要件
システム名 |  |  | Moch BBS 専用ブラウザ |  |  |  | ライブラリ名 | MochDat（mochdat-1.dll） |  | 作成者 | Presire |  | 更新者 | Presire
[10 empty] | 作成日 | 2026/09/14 |  | 更新日 | 2026/10/10
開発環境・ビルド要件 ※本シートは全体がOS固有
6.1 本シートの位置付け
本シートはWindows版の開発環境と構築要件を定める。
基準構築環境は発注者指定のWindows構築機である。
受託者の環境でも同一結果を得る。
6.2 ビルドツールのバージョン指定
| OS |  |  |  |  | Windows 11構築機（発注者指定）
| コンパイラ |  |  |  |  | MSVC 14.50（Visual Studio 2026、v145）
| SDK |  |  |  |  | Windows SDK 10.0.26100
| ビルドツール |  |  |  |  | CMake 3.25以上（Visual Studio 18 2026では4.2以上）
| CI |  |  |  |  | 発注者提供のWindowsランナーを用いる
6.3 環境要件
| No. | 要件ID |  | 区分 | 要件 |  |  |  | 確認方法 |  |  | 備考
| 1 | ENV-001 |  | 必須 | VS2026（MSVC 14.50、v145）で構築する |  |  |  | 版記録（DLV-08） |  |  | ツールの固定
| 2 | ENV-002 |  | 必須 | Windows SDK 10.0.26100を用いる |  |  |  | 版記録（DLV-08） |  |  | SDKの固定
| 3 | ENV-003 |  | 必須 | CMake 3.25以上で生成・構築する |  |  |  | 定義一式（DLV-04） |  |  | NinjaはMSVC 14.50との組合せ検証済み版に固定する
| 4 | ENV-004 |  | 必須 | ARM64はクロスコンパイルし貸与実機1台で試験する |  |  |  | 試験記録（DLV-08） |  |  | 発注者貸与
| 5 | ENV-005 |  | 必須 | PDBはx64・ARM64の両アーキテクチャ分を納品する |  |  |  | 納品物の確認（DLV-05） |  |  | DLLと対で管理する
| 6 | ENV-006 |  | 必須 | Windowsランナーで毎回構築・試験する |  |  |  | CI記録（DLV-08） |  |  | 発注者提供
| 7 | ENV-007 |  | 推奨 | /Breproで再現可能なビルドを行う |  |  |  | 再構築試験（DLV-08） |  |  | 再現手順を添付する
6.4 コンパイル・リンクオプションの例示
CL: /std:c++20 /O2 /Zi /MD /W4 /permissive- /utf-8
/EHsc /GS /sdl /guard:cf
LINK: /DEBUG /OPT:REF /OPT:ICF /guard:cf
/CETCOMPAT # x64のみ
/DYNAMICBASE /HIGHENTROPYVA /NXCOMPAT
※ /MDとし動的CRTを用いる。静的CRTは用いない。
6.5 バージョン管理の運用
| No. | 要件ID |  | 区分 | 要件 |  |  |  | 確認方法 |  |  | 備考
| 8 | ENV-008 |  | 必須 | Gitで管理しv1.3.0タグから納品する |  |  |  | タグの確認（DLV-03） |  |  | 発注者Git
| 9 | ENV-009 |  | 必須 | 週次の進捗記録をCIと共に残す |  |  |  | 記録の目視（DLV-13） |  |  | 毎週提出する
構築手順書はDLV-04として納品する。
署名前DLLと再現手順を対で納品する。

## 7.品質・テスト要件
システム名 |  |  | Moch BBS 専用ブラウザ | [5 empty] | ライブラリ名 | MochDat（mochdat-1.dll） |  |  |  | 作成者 |  | Presire |  | 更新者 |  | Presire
[14 empty] | 作成日 |  | 2026/09/14 |  | 更新日 |  | 2026/10/10
品質・テスト要件
7.1 適用範囲と方針
・本シートは MochDat 1.3.0 の品質目標とテスト要件を定めるものである。
・品質目標は本書 5.非機能要件および本シートに定める。
・納品時の未解決不具合は重大度 A・B を 0 件とし、C は一覧化して発注者承認を得る。
※ 性能基準データは 10 万レス DAT 約 30 MB の支給品を用いる。
7.2 テスト工程
| 工程 | [5 empty] | 実施者 |  | 環境 |  | 合格基準 |  |  |  | 証跡
| 単体テスト | [5 empty] | 受託者 |  | Windows 11・MSVC 14.50 |  | 全項目合格、カバレッジ達成 |  |  |  | DLV-07・DLV-08
| 結合テスト | [5 empty] | 受託者 |  | x64／ARM64 実機 |  | 全項目合格、回帰異常 0 件 |  |  |  | DLV-07・DLV-08
| 性能テスト | [5 empty] | 受託者 |  | 同等 Windows 11 x64 機 |  | NFR-001〜005・QA-007 に適合 |  |  |  | DLV-08
| ファズテスト | [5 empty] | 受託者 |  | x64・libFuzzer＋ASan |  | 24 時間連続で検出 0 件 |  |  |  | DLV-07・DLV-08
| 受入テスト | [5 empty] | 発注者 |  | 発注者 Windows 環境 |  | 検収基準（12 章）に適合 |  |  |  | 受入テスト結果
7.3 品質要件（QA-001〜QA-011）
| No. | 要件ID |  | 区分 |  | 要件 | [6 empty] | 確認方法 |  |  |  | 備考
| 1 | QA-001 |  | 必須 |  | 新規・変更コードの行カバレッジ 90％以上、分岐カバレッジ 80％以上を満たすこと。 | [6 empty] | 行は CodeCoverage.Console、分岐は別手段で測定＋DLV-07・08 |  |  |  | 対象は差分コード
| 2 | QA-002 |  | 必須 |  | ライブラリ全体の行カバレッジ 85％以上を満たすこと。 | [6 empty] | 行は CodeCoverage.Console で計測＋DLV-07・08 |  |  |  | 除外は承認制
| 3 | QA-003 |  | 必須 |  | コンパイラ警告を /W4 /WX で 0 件にすること。 | [6 empty] | ビルドログ＋DLV-08 |  |  |  | 抑制は承認制
| 4 | QA-004 |  | 必須 |  | /analyze の指摘 0 件であること（承認済み抑制を除く）。 | [6 empty] | 静的解析報告＋DLV-08 |  |  |  | 抑制一覧を添付
| 5 | QA-005 |  | 必須 |  | ASan を x64 で必須、ARM64 で任意として CI で実行し、エラー 0 件とすること。 | [6 empty] | サニタイザ実行＋DLV-08 |  |  |  | x64 必須・ARM64 任意
| 6 | QA-006 |  | 必須 |  | 必須のファズ試験をx64のlibFuzzer＋ASanで24時間連続実施する。クラッシュ・リーク・未定義動作の検出件数を0件とし、コーパスを納品する。ASanの検出対象外となるリーク・未定義動作の検証方法および検証範囲はDLV-07に定め、試験実施前に発注者の承認を得る。 | [6 empty] | ファズ実行記録および補完検証の結果を確認する（DLV-07・08）。 |  |  |  | 検証範囲・制約を明記する
| 7 | QA-007 |  | 必須 |  | 性能基準（10 万レス約 30 MB、同等 Windows11 x64 機）で open_file 1.0 秒以内・1.2.0 比 1.5 倍以上・find 0.2 秒以内・ピークメモリ 3 倍＋16MiB 以内を満たすこと。 | [6 empty] | 性能測定＋DLV-08 |  |  |  | ARM64 は 2.0 秒以内
| 8 | QA-008 |  | 必須 |  | 支給品 No.7 を基準とする既存アプリによる互換性回帰試験で異常 0 件とすること。 | [6 empty] | 回帰試験＋DLV-08 |  |  |  | 結果を DLV-08 に記載
| 9 | QA-009 |  | 必須 |  | mdat_thread_cancel を含む多スレッド負荷試験で不具合 0 件であること。 | [6 empty] | 負荷試験＋DLV-08 |  |  |  | 中断後の状態復帰を確認
| 10 | QA-010 |  | 必須 |  | 長時間連続稼働試験（開閉・追記繰返し）でリーク・劣化 0 件であること。 | [6 empty] | 長時間試験＋DLV-08 |  |  |  | 条件は外部設計で確定（DLV-01）
| 11 | QA-011 |  | 必須 |  | 支給品 No.6 を基準とする 1.2.0 との ABI 比較で BREAKING・API_BREAK 0 件とすること。 | [6 empty] | ABI 検査＋DLV-09 |  |  |  | abicheck 等を使用
※ ビルド来歴（SLSA）は 8.セキュリティ・OSS要件 SEC-009 による。
◆必須のファズ試験は x64 の libFuzzer＋ASan で実施する。
◆分岐カバレッジは実際の分岐計測に対応した別手段で測定する。計測手段・対象ビルド・分母・除外条件を DLV-07 に定め、発注者の承認を得る。
◆ASanの検出対象外となるリーク・未定義動作は、承認済みの補完手段で検証する。使用手段、検証範囲、制約および結果をDLV-08に記録し、未検証の項目を検出0件として扱わない。
7.4 不具合重大度と取扱い
| 重大度 |  |  |  | 定義 | [5 empty] | 例 |  |  |  | 納品時の扱い
| A（致命的） |  |  |  | クラッシュ・データ破壊・セキュリティ脆弱性。 | [5 empty] | 異常終了、メモリ破壊 |  |  |  | 未解決 0 件。発見時は 24h 以内通知
| B（重大） |  |  |  | 仕様との不一致。回避手段の有無を問わない。 | [5 empty] | API が仕様と異なる動作 |  |  |  | 未解決 0 件。修正して再試験
| C（軽微） |  |  |  | 必須要件の不適合を伴わない軽微な問題。重大度A・Bに該当するものは、回避手段があってもCに分類しない。 | [5 empty] | メッセージの誤記等 |  |  |  | 一覧化し発注者承認で残存可
| D（改善要望） |  |  |  | 将来の改善事項。動作に支障がないもの。 | [5 empty] | 性能の余地、要望 |  |  |  | 課題票に記録し持越し可
7.5 レビュー
・M1〜M4 の各マイルストーンで発注者レビューを受け、指摘をクローズする。
・生成コードを含む全ての差分は人手レビューを必須とし、記録を残す。
・レビュー指摘の未クローズは次工程に持ち越さない。
7.6 測定・検査ツール
| 用途 | [6 empty] | Linux 版のツール |  |  |  | Windows 版のツール | [6 empty] | 証跡
| カバレッジ計測 | [6 empty] | — |  |  |  | Microsoft.CodeCoverage.Console（静的計装） | [6 empty] | DLV-08
| サニタイザ | [6 empty] | — |  |  |  | MSVC ASan（x64 必須・ARM64 任意） | [6 empty] | DLV-08
| ファズ実行 | [6 empty] | — |  |  |  | /fsanitize=fuzzer（x64 のみ） | [6 empty] | DLV-08
| 静的解析 | [6 empty] | — |  |  |  | /analyze | [6 empty] | DLV-08
| ABI 検査 | [6 empty] | abicheck 等（両版共通） |  |  |  | abicheck 等（両版共通） | [6 empty] | DLV-09

## 8.セキュリティ・OSS要件
システム名 |  |  | Moch BBS 専用ブラウザ |  |  |  | ライブラリ名 | MochDat（mochdat-1.dll） |  |  | 作成者 | Presire |  | 更新者 | Presire
[11 empty] | 作成日 | 2026/09/14 |  | 更新日 | 2026/10/10
セキュリティ・OSS要件
8.1 方針
・本シートはセキュア開発・OSS 管理・機密管理の要件を定めるものである。
・製造者（市場に出す者）は発注者であり、受託者は脆弱性通知等で協力する。
・生成 AI の利用条件は発注者独自の定めとし、参考資料を 8.6 に示す。
8.2 セキュリティ・OSS 要件（SEC／OSS）
| No. | 要件ID |  | 区分 | 要件 |  |  |  | 確認方法 |  |  |  | 備考
| 1 | SEC-001 |  | 必須 | NIST SP 800-218（SSDF）v1.1 に準拠したセキュア開発を行うこと。 |  |  |  | 工程記録＋DLV-13 |  |  |  | v1.1 を適用
| 2 | SEC-002 |  | 必須 | JPCERT/CC「SEI CERT C コーディングスタンダード」日本語版を遵守する。C++については受託者のコーディング規約を提案し、適用する規約の名称・版・対象範囲をDLV-02に記載して、実装着手前に発注者の承認を得る。逸脱は事前承認制とする。 |  |  |  | 適用規約・承認記録と差分コードのレビュー記録を確認する（DLV-02・03・13）。 |  |  |  | 逸脱は承認制
| 3 | SEC-003 |  | 必須 | strcpy・sprintf・gets 等の禁止関数を使用しない。一覧は外部設計で確定（DLV-01）。 |  |  |  | 静的解析＋DLV-08 |  |  |  | 代替関数を用いる
| 4 | SEC-004 |  | 必須 | 成果物・使用 OSS の脆弱性を把握したら 24 時間以内に発注者へ通知する。 |  |  |  | 通知記録＋DLV-11 |  |  |  | 責任期間中も同じ
| 5 | SEC-005 |  | 必須 | 支給品・機密情報はアクセス制御・MFA を施し、私物端末に保存しない。 |  |  |  | 管理台帳＋DLV-13 |  |  |  | 取扱手順を遵守
| 6 | SEC-006 |  | 必須 | 委託終了時に支給品・複製物を返却又は消去し、証明書を提出する。 |  |  |  | 返却・消去証明書 |  |  |  | DLV-14 に添付
| 7 | SEC-007 |  | 必須 | SBOM を CycloneDX 1.6 以上 JSON で納品し cyclonedx validate で検証する。 |  |  |  | 検証結果＋DLV-10 |  |  |  | 1.7 も可
| 8 | SEC-008 |  | 必須 | 第三者コンポーネントの出所・ライセンス・既知脆弱性を確認し記録する。 |  |  |  | 調査記録＋DLV-10 |  |  |  | EU CRA 協力
| 9 | OSS-001 |  | 必須 | MIT／BSD-2-Clause／BSD-3-Clause／Apache-2.0／Zlib／BSL-1.0／ISC のみ承認不要で利用可とする。 |  |  |  | 一覧＋DLV-10 |  |  |  | GoogleTest は承認不要
| 10 | OSS-002 |  | 必須 | MPL-2.0／LGPL 系／その他は事前承認を得る。GPL／AGPL／SSPL 等は使用禁止とする。 |  |  |  | 承認記録＋DLV-10 |  |  |  | 出所不明も禁止
| 11 | OSS-003 |  | 必須 | THIRD-PARTY-NOTICES.txt を整備し、ライセンス条件を遵守する。 |  |  |  | NOTICES＋DLV-10 |  |  |  | 表示義務を履行
| 12 | SEC-009 |  | 推奨 | SLSA v1.2 に沿ったビルド来歴（プロベナンス）を提出する。 |  |  |  | 来歴記録＋DLV-04 |  |  |  | 形式は協議
| 13 | SEC-010 |  | 必須 | EU CRA 対応として脆弱性情報・SBOM・技術文書の提供に協力する。 |  |  |  | 協力記録＋DLV-10・11 |  |  |  | 製造者は発注者
| 14 | SEC-011 |  | 必須 | 承認済み生成 AI のみ利用する。支給品のソースコード・DAT サンプル・本書は入力しない（承認済み閉域環境を除く）。生成コードは人手レビュー必須とする。 |  |  |  | 利用報告＋DLV-11 |  |  |  | 範囲を DLV-11 で報告
8.3 コード署名
| 対象 |  |  |  |  | 署名の扱い |  |  |  | 証跡 |  |  | 備考
| Windows 版バイナリ |  |  |  |  | 発注者が署名する。受託者は署名前 DLL と再現手順を納品する。 |  |  |  | DLV-04・05 |  |  | 受託者は署名しない
※ コード署名証明書の最大有効期間 460 日は発注者側の管理事項である。
8.4 支給品・機密情報の取扱い
・支給品（1.2.0 ソース・設計書・DAT サンプル・性能基準データ等）は指定環境でのみ扱う。
・アクセス権を最小化し、多要素認証を用い、私物端末・私用サービスへ複製しない。
・委託終了時は返却又は消去し、証明書を作業完了報告書（DLV-14）に添付する。
8.5 OSS 方針の補足
・テスト専用で成果バイナリに含まれない GoogleTest（BSD-3-Clause）は承認不要である。
・本利用区分は、成果物へ組み込む・同梱する第三者コードに適用する。独立した開発・解析ツールの実行は対象外とする。
・ツールのコードやランタイム等を成果物へ含める場合はライセンス条件を確認する。
・商用利用不可・出所不明のコードは使用禁止とし、発見時は直ちに報告する。
8.6 生成 AI・参照資料
・利用できるのは発注者が承認したツール・契約形態（入力を学習に使わない法人契約）に限る。
・生成コードの権利・ライセンスを受託者が保証し、利用範囲を DLV-11 で報告する。
・参考：経済産業省 AI 契約チェックリスト（2025-02）、文化庁 AI と著作権ガイダンス（2024-07)。
・参考：IPA 情報システム・モデル取引・契約書 第二版（2020-12）第48条、経産省 SBOM 手引 ver2.0。

## 9.納品物一覧
システム名 |  |  |  | Moch BBS 専用ブラウザ |  | ライブラリ名 | MochDat（mochdat-1.dll） |  | 作成者 |  | Presire | 更新者 | Presire
[9 empty] | 作成日 |  | 2026/09/14 | 更新日 | 2026/10/10
納品物一覧
9.1 納品物一覧（DLV-01〜DLV-14）
・納品時期はマイルストーンに対応し、検収対象は 12 章の検収基準で確認する。
| No. |  | 納品物ID |  | 名称 |  | 内容 | 形式 |  | 納品時期 |  | 検収対象
| 1 |  | DLV-01 |  | 外部設計書 |  | 新規 API 仕様。別紙1 改訂案 第1.4版。独立した部分納品とし、受領日から起算して支払う（12.4 参照）。 | 文書 |  | 2027/01/29 |  | ○
| 2 |  | DLV-02 |  | 内部設計書 |  | モジュール構成・データ構造・排他設計。独立した部分納品とし、受領日から起算して支払う（12.4 参照）。 | 文書 |  | 2027/02/19 |  | ○
| 3 |  | DLV-03 |  | ソースコード一式 |  | 発注者 Git、タグ v1.3.0。 | Git タグ |  | 2027/05/28 |  | ○
| 4 |  | DLV-04 |  | ビルド定義一式 |  | CMake・CI 定義・ビルド手順書 | 定義一式 |  | 2027/05/28 |  | ○
| 5 |  | DLV-05 |  | バイナリ |  | mochdat-1.dll・mochdat.lib・PDB（x64／ARM64）。署名前。 | DLL・LIB・PDB |  | 2027/05/28 |  | ○
| 6 |  | DLV-06 |  | 公開ヘッダ等 |  | mochdat.h 等と C++ ラッパ・サンプル。 | ソース |  | 2027/05/28 |  | ○
| 7 |  | DLV-07 |  | テスト仕様・コード |  | 単体・結合・性能・ファズ一式。 | 文書・コード |  | 2027/05/28 |  | ○
| 8 |  | DLV-08 |  | テスト結果報告書 |  | カバレッジ・性能等の結果。 | 文書 |  | 2027/05/28 |  | ○
| 9 |  | DLV-09 |  | ABI 検査結果 |  | 1.2.0 との比較結果。 | 文書 |  | 2027/05/28 |  | ○
| 10 |  | DLV-10 |  | SBOM 等 |  | CycloneDX JSON・一覧・NOTICES。 | JSON 等 |  | 2027/05/28 |  | ○
| 11 |  | DLV-11 |  | スキャン・AI 報告 |  | 脆弱性スキャン・生成 AI 報告。 | 文書 |  | 2027/05/28 |  | ○
| 12 |  | DLV-12 |  | リリースノート等 |  | CHANGELOG.md・移行ガイド。VC++ Redistributable の必要最低版を明記。 | 文書 |  | 2027/05/28 |  | ○
| 13 |  | DLV-13 |  | 進捗・議事録 |  | 週次進捗報告書・議事録。 | 文書 |  | 毎週 |  | －
| 14 |  | DLV-14 |  | 作業完了報告書 |  | 準委任の外部設計・支援分。 | 文書 |  | 各完了時 |  | －
9.2 納品方法
・M5（2027/05/28）では、残余の請負給付であるDLV-03〜12を一式受領する。先行受領済みのDLV-01・02は最新版を最終パッケージに再収録するが、受領日および支払期日は変更しない。DLV-13・14は指定時期に提出する。
・ソースは発注者 Git リポジトリにタグ v1.3.0 を付して納品する。
・成果物一式は共有ストレージに登録し、SHA-256 リストを添付する。
・検収対象外の DLV-13・DLV-14 も指定時期に提出する。
9.3 命名規則
◆Windows 版：mochdat-1.3.0-win-x64.zip／mochdat-1.3.0-win-arm64.zip とする。
9.4 納品物ディレクトリ構成
mochdat-1.3.0-win-x64.zip
bin/mochdat-1.dll (unsigned)
lib/mochdat.lib
pdb/mochdat.pdb
include/mochdat.h
sbom/mochdat-1.3.0.cyclonedx.json
SHA256SUMS.txt
9.5 納品時チェックリスト
| □ | タグ v1.3.0 が発注者リポジトリに存在し、SHA-256 リストと一致する。
| □ | DLV-01〜DLV-12 が 2027/05/28 時点で揃い、重大度 A・B の未解決が 0 件である。
| □ | SBOM が CycloneDX 1.6 以上 JSON で cyclonedx validate に合格する。
| □ | バイナリが署名前であり、再現手順（DLV-04）で再ビルドできる。

## 10.スケジュール
システム名 |  |  | Moch BBS 専用ブラウザ | [5 empty] | ライブラリ名 |  | MochDat（mochdat-1.dll） | [9 empty] | 作成者 |  | Presire |  |  | 更新者 |  | Presire
[21 empty] | 作成日 |  | 2026/09/14 |  |  | 更新日 |  | 2026/10/10
スケジュール
1. 選定スケジュール
| No. |  | 項目 | [9 empty] | 日程 | [5 empty] | 内容・条件
| 1 |  | RFP 発行 | [9 empty] | 2026/10/10 | [5 empty] | 本書を候補企業へ配布する
| 2 |  | 質問受付締切 | [9 empty] | 2026/10/23 17:00 | [5 empty] | 窓口宛メールで受付ける
| 3 |  | 質問への回答 | [9 empty] | 2026/10/30 | [5 empty] | 全候補へ同一回答を送付する
| 4 |  | 提案書・見積書提出 | [9 empty] | 2026/11/13 17:00 | [5 empty] | 必着。様式は 13. に従う
| 5 |  | 提案説明会 | [9 empty] | 2026/11/24〜11/26 | [5 empty] | 各社 60 分。順番は別途通知
| 6 |  | 選定結果通知 | [9 empty] | 2026/12/04 | [5 empty] | 全候補へ結果を通知する
| 7 |  | 契約締結 | [9 empty] | 2026/12/18 | [5 empty] | 選定先と契約を締結する
| 8 |  | 着手 | [9 empty] | 2027/01/06 | [5 empty] | キックオフ会議を開催する
2. 開発スケジュール（ガント図）
| 工程 |  |  | 2026/12 |  | 2027/01 |  |  |  | 2027/02 |  |  |  | 2027/03 |  | 2027/04 | [5 empty] | 2027/05 |  |  |  | 2027/06
| 期間 |  |  | 12下 |  | 1上 |  | 1下 |  | 2上 |  | 2下 |  | 3上 | 3下 | 4上 |  | 4下 |  |  |  | 5上 |  | 5下 |  | 6上 |  |  | 6下
| 契約締結 |  |  | ◆ 12/18
外部設計
内部設計
実装・単体テスト
結合テスト
ARM64 実機確認
| 納品 | [22 empty] | ◆ 5/28
受入テスト
| 検収 | [24 empty] | ◆ 6/14
| リリース | [27 empty] | ◆ 6/30
| マイルストーン | [6 empty] | ◆M1 |  |  |  | ◆M2 | [5 empty] | ◆M3 | [5 empty] | ◆M4・M5 |  | ◆M6
※ 青帯は作業期間、赤字の◆は判定・完了点である。帯は日程から算出する。
◆ ARM64 実機確認は結合期間内に実施し、結果を週次報告する。
3. マイルストーン（発注者レビュー）
| No. |  | MS |  | 日程 |  |  |  |  | 内容 | [6 empty] | 判定基準 | [7 empty] | 判定者
| 1 |  | M1 |  | 2027/01/29 |  |  |  |  | 外部設計レビュー | [6 empty] | DLV-01 を承認 | [7 empty] | 発注者
| 2 |  | M2 |  | 2027/02/19 |  |  |  |  | 内部設計レビュー | [6 empty] | DLV-02 を承認 | [7 empty] | 発注者
| 3 |  | M3 |  | 2027/04/16 |  |  |  |  | 実装完了（コード凍結） | [6 empty] | 単体完了・凍結宣言 | [7 empty] | 発注者
| 4 |  | M4 |  | 2027/05/21 |  |  |  |  | 結合テスト完了 | [6 empty] | DLV-08 等を承認 | [7 empty] | 発注者
| 5 |  | M5 |  | 2027/05/28 |  |  |  |  | 最終納品（残余の請負給付 DLV-03〜12 を一式受領。先行受領済みの DLV-01・02 は最新版を再収録。DLV-13・14 は指定時期に提出） | [6 empty] | 残余の請負給付の一式受領と再収録を確認 | [7 empty] | 発注者
| 6 |  | M6 |  | 2027/06/14 |  |  |  |  | 検収 | [6 empty] | 受入合格・検収通知 | [7 empty] | 発注者
4. 会議予定
| 会議 | [5 empty] | 時期・頻度 | [6 empty] | 参加者 | [5 empty] | 内容 | [6 empty] | 記録
| キックオフ会議 | [5 empty] | 2027/01/06 | [6 empty] | 双方の全関係者 | [5 empty] | 方針・体制の確認 | [6 empty] | DLV-13
| 週次定例 | [5 empty] | 毎週 1 回 | [6 empty] | 双方 PM・リーダ | [5 empty] | 進捗・課題の確認 | [6 empty] | DLV-13
| 工程完了判定会議 | [5 empty] | M1〜M4 の都度 | [6 empty] | 発注者レビュー含む | [5 empty] | 成果物の承認 | [6 empty] | DLV-13
| 受入テスト報告会 | [5 empty] | 2027/06/11 前後 | [6 empty] | 双方の関係者 | [5 empty] | 受入結果の協議 | [6 empty] | 受入結果
| 検収確認 | [5 empty] | 2027/06/14 | [6 empty] | 双方の責任者 | [5 empty] | 検収通知の確認 | [6 empty] | 検収書
5. 注意事項
| ・ | 年末年始・ゴールデンウィーク等の休日は稼働日に含めない。
| ・ | 工程の遅延が見込まれる場合は速やかに報告し、対応を協議する。
| ・ | 日程の変更は 11. の変更管理手順により双方合意で行う。
| ・ | 受入期間（10 営業日）は発注者作業であり、短縮・延長は協議する。
◆ ARM64 実機の手配遅延はリスクとして週次で管理する。

## 11.体制・進捗管理
システム名 |  |  |  | Moch BBS 専用ブラウザ | [5 empty] | ライブラリ名 |  | MochDat（mochdat-1.dll） | [7 empty] | 作成者 | Presire |  |  |  | 更新者 | Presire
[20 empty] | 作成日 | 2026/09/14 |  |  |  | 更新日 | 2026/10/10
体制・進捗管理
1. 体制図
| プロジェクト責任者 | [5 empty] | PM・窓口 Presire | [5 empty] | 技術レビュー担当 |  |  | 情報セキュリティ担当 | [5 empty] | 法務担当
△ 発注者：株式会社サンプルソフト 開発本部 △
| 受託者 責任者 | [5 empty] | 受託者 PM（窓口） | [5 empty] | 開発リーダ |  |  | 開発者 | [5 empty] | 品質保証
▼ 指示・連絡は双方の窓口（PM）を通す ▼
※ 発注者は受託者の作業者へ直接指揮命令しない（告示第37号）。
2. 役割表
| No. |  |  | 役割 | [6 empty] | 所属 |  |  | 主な責務
| 1 |  |  | プロジェクト責任者 | [6 empty] | 発注者 |  |  | 意思決定、検収・リリース判定を行う
| 2 |  |  | PM・窓口 Presire | [6 empty] | 発注者 |  |  | 進捗確認、課題の意思決定、連絡窓口
| 3 |  |  | 技術レビュー担当 | [6 empty] | 発注者 |  |  | M1〜M6 レビュー、成果物の技術確認
| 4 |  |  | 情報セキュリティ担当 | [6 empty] | 発注者 |  |  | SBOM・脆弱性対応の確認を行う
| 5 |  |  | 法務担当 | [6 empty] | 発注者 |  |  | 契約・変更・権利帰属の確認を行う
| 6 |  |  | 受託者 責任者 | [6 empty] | 受託者 |  |  | 作業者の指揮命令、納品責任を負う
| 7 |  |  | 受託者 PM（窓口） | [6 empty] | 受託者 |  |  | 計画・報告・協議の窓口となる
| 8 |  |  | 開発リーダ・開発者 | [6 empty] | 受託者 |  |  | 設計・実装・テストを実施する
| 9 |  |  | 品質保証 | [6 empty] | 受託者 |  |  | テスト・検査・品質指標の管理を行う
3. 会議体
| 会議体 | [7 empty] | 頻度 |  |  | 参加者 | [5 empty] | 内容 | [6 empty] | 記録
| 週次定例 | [7 empty] | 毎週 1 回 |  |  | 双方 PM・リーダ | [5 empty] | 進捗・課題の確認 | [6 empty] | DLV-13
| 工程完了判定会議 | [7 empty] | M1〜M4 の都度 |  |  | 発注者レビュー含む | [5 empty] | 成果物の承認 | [6 empty] | DLV-13
| 課題協議（随時） | [7 empty] | 必要時 |  |  | 関係者のみ | [5 empty] | 課題・変更の協議 | [6 empty] | DLV-13
| 受入テスト報告会 | [7 empty] | 受入終了時 |  |  | 双方の関係者 | [5 empty] | 受入結果の報告 | [6 empty] | 受入結果
4. 週次進捗報告の内容（DLV-13）
| No. |  |  | 報告項目 | [7 empty] | 内容 | [10 empty] | 期限・形式
| 1 |  |  | 進捗状況 | [7 empty] | 計画対実績、出来高、遅延と対策 | [10 empty] | 毎週・文書
| 2 |  |  | 課題一覧 | [7 empty] | 課題・担当・期限・対応状況 | [10 empty] | 毎週・文書
| 3 |  |  | リスク管理 | [7 empty] | 新規リスク・対応・残存リスク | [10 empty] | 毎週・文書
| 4 |  |  | 品質・テスト状況 | [7 empty] | テスト消化・不具合件数・指標 | [10 empty] | 毎週・文書
| 5 |  |  | ARM64 確認状況 | [7 empty] | ARM64 実機の結果と残件 | [10 empty] | 毎週・文書
| 6 |  |  | 翌週予定 | [7 empty] | 翌週の作業・会議・協議事項 | [10 empty] | 毎週・文書
5. 課題・リスク管理
| 管理対象 | [6 empty] | 管理方法
| 課題管理 | [6 empty] | 発注者指定の課題管理（GitLab issues）に登録し、担当・期限を定める
| リスク管理 | [6 empty] | 週次定例で見直し、対応策・予備策を決めて追跡する
| 対応期限 | [6 empty] | 原則として検出から 1 週間以内に対応方針を定める
6. 変更管理手順
| ① | 変更の提案は文書で行い、課題管理に登録する。
| ② | 受託者は 5 営業日以内に影響（日程・費用・品質）を分析する。
| ③ | 双方の合意により変更の採否・条件を決定する。
| ④ | 契約内容に及ぶ変更は、契約変更の手続により定める。
※ 日程変更は 10. のマイルストーンとの整合を確認する。
7. 偽装請負の防止
厚生労働省告示第37号に基づき、請負の実態を保つ。
発注者は受託者の作業者へ直接指揮命令しない。
指示・質問は受託者 PM（窓口）を通して行う。
作業場所・時間の管理は受託者の責任で行う。
8. コミュニケーションツール
| 用途 | [6 empty] | 手段 | [6 empty] | 管理 |  |  |  | 備考
| 課題管理 | [6 empty] | 発注者指定の課題管理 | [6 empty] | 発注者 |  |  |  | GitLab issues を用いる
| 連絡・相談 | [6 empty] | 発注者指定のチャット | [6 empty] | 発注者 |  |  |  | 即時性のある連絡に用いる
| 文書共有 | [6 empty] | 発注者指定の共有場所 | [6 empty] | 発注者 |  |  |  | 成果物・議事録を置く
| 会議 | [6 empty] | オンライン会議 | [6 empty] | 双方 |  |  |  | 定例・協議に用いる
9. エスカレーション
| ・ | 担当者間の協議で解決しない事項は PM へ上げる。
| ・ | PM 協議でも解決しない事項は双方の責任者が協議する。
| ・ | 重大な遅延・品質問題は即日に発注者窓口へ報告する。
| ・ | 脆弱性の把握時は 24 時間以内に発注者へ通知する。
10. 管理要件（MGT）
| No. |  | 要件ID |  | 区分 | 要件 | [10 empty] | 確認方法 | [6 empty] | 備考
| 1 |  | MGT-001 |  | 必須 | 週次進捗報告書（DLV-13）を毎週提出すること | [10 empty] | 文書確認。証跡 DLV-13 | [6 empty] | 様式は協議
| 2 |  | MGT-002 |  | 必須 | 課題・リスクを登録し週次で追跡すること | [10 empty] | 登録・議事録確認。DLV-13
| 3 |  | MGT-003 |  | 必須 | 変更提案の影響分析を 5 営業日以内に行うこと | [10 empty] | 分析文書の確認。DLV-13 | [6 empty] | 合意は文書
| 4 |  | MGT-004 |  | 必須 | 偽装請負とならない体制・運用とすること | [10 empty] | 体制図・窓口経由の運用記録の確認。DLV-13 | [6 empty] | 告示第37号
| 5 |  | MGT-005 |  | 必須 | 指定の連絡手段を用い記録を残すこと | [10 empty] | 記録の確認。DLV-13
| 6 |  | MGT-006 |  | 必須 | エスカレーション手順に従い報告すること | [10 empty] | エスカレーション報告記録の確認。DLV-13 | [6 empty] | 重大時は即日
| 7 |  | MGT-007 |  | 必須 | 準委任作業の完了報告書（DLV-14）を提出すること | [10 empty] | 文書確認。証跡 DLV-14 | [6 empty] | 外部設計等

## 12.検収・契約条件
システム名 |  |  | Moch BBS 専用ブラウザ |  |  |  |  | ライブラリ名 | MochDat（mochdat-1.dll） |  |  |  | 作成者 |  | Presire |  |  | 更新者 | Presire
[13 empty] | 作成日 |  | 2026/09/14 |  |  | 更新日 | 2026/10/10
12 検収・契約条件
※本シートは発注者の想定条件である。拘束力ある条件は契約書（基本契約・個別契約）による。
12.1 契約形態（工程別）
| 工程 | [6 empty] | 契約形態 |  |  | 期間 |  |  |  |  | 主な成果物
| 要件定義 | [6 empty] | －（本書による） |  |  | ～2026/10/10 |  |  |  |  | 本書
| 外部設計 | [6 empty] | 準委任（履行割合型） |  |  | 2027/01/06～2027/01/29 |  |  |  |  | DLV-01 外部設計書
| 内部設計 | [6 empty] | 請負 |  |  | 2027/02/01～2027/02/19 |  |  |  |  | DLV-02（部分納品）
| 実装・単体テスト | [6 empty] | 請負 |  |  | 2027/02/22～2027/04/16 |  |  |  |  | DLV-03～07
| 結合テスト | [6 empty] | 請負 |  |  | 2027/04/19～2027/05/21 |  |  |  |  | DLV-08～12
| 納品 | [6 empty] | 請負 |  |  | 2027/05/28 |  |  |  |  | DLV-03〜12（DLV-01・02の最新版を再収録）
| 受入テスト支援 | [6 empty] | 準委任（支援） |  |  | 2027/05/31～2027/06/11 |  |  |  |  | 受入テスト結果
・外部設計は準委任（履行割合型）である。民法第648条の2の成果完成型ではない。準委任の報酬は合意した単価と実作業時間により算定する。
・内部設計～結合・納品は請負、受入支援は準委任である。請負部分の契約不適合の修正は請負側の責任で無償対応し、有償の受入テスト支援（問合せ対応・再現調査）と区別する。
12.2 検収手順
【1】受託者はDLV-01を2027/01/29、DLV-02を2027/02/19に先行納品する。2027/05/28には残余の請負給付DLV-03〜12を一式納品し、先行受領済みのDLV-01・02の最新版を再収録する。再収録によって先行給付の受領日および支払期日は変更しない。DLV-13・14は指定時期に提出する。
【2】発注者は2027/05/31～2027/06/11（10営業日）に受入テストを行う。
【3】発注者は2027/06/14に検収結果を検収書で通知する。
・不合格の場合、発注者は不適合内容を示して再提出を求める。受託者は速やかに修正して再納品する。
・再納品の受領後、原則10営業日以内に再受入テストを行い、双方が合意した日までに結果を通知する。
12.3 検収基準（ACC）
| No. | 要件ID |  | 区分 | 要件 | [6 empty] | 確認方法 |  |  |  |  | 備考
| 1 | ACC-001 |  | 必須 | 残余の請負給付DLV-03〜12の一式と再収録されたDLV-01・02の最新版がそろっていること | [6 empty] | 目視・受領確認（DLV-03〜12および再収録のDLV-01・02最新版） |  |  |  |  | －
| 2 | ACC-002 |  | 必須 | 機能要件（FR）・ABI要件（IF）の必須項目を満たすこと。推奨・任意項目は、個別契約で必須と合意したものに限り検収の合否判定対象とする。 | [6 empty] | 要件適合表、受入テスト結果およびABI検査結果を照合する（DLV-07・08・09）。 |  |  |  |  | －
| 3 | ACC-003 |  | 必須 | 性能・カバレッジ等の数値基準を満たすこと | [6 empty] | 性能・カバレッジ報告（DLV-08） |  |  |  |  | －
| 4 | ACC-004 |  | 必須 | 重大度A・Bの未解決不具合がないこと | [6 empty] | 不具合一覧（DLV-08） |  |  |  |  | Cは発注者承認
| 5 | ACC-005 |  | 必須 | ABI互換性検査でBREAKING等0件であること | [6 empty] | ABI検査結果（DLV-09） |  |  |  |  | －
| 6 | ACC-006 |  | 必須 | x64／ARM64両バイナリが動作すること | [6 empty] | 実機確認（DLV-05） |  |  |  |  | OS固有
| 7 | ACC-007 |  | 必須 | SBOM・OSS一覧・脆弱性結果が納品されること | [6 empty] | 文書確認（DLV-10・11） |  |  |  |  | 8.参照
12.4 支払条件・知的財産権・その他契約条件
| 支払条件 |  |  |  |  | 各給付の受領日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めた支払期日に、銀行振込（現金）で支払う。受領日は実際に当該給付を受け取った日とし、検査・検収の完了または請求書の提出を支払の条件としない。手形および期日までに現金化が困難な支払手段は用いない。振込手数料は発注者の負担とする（取適法）。
| 部分納品の扱い |  |  |  |  | DLV-02（内部設計書）は独立した部分納品とし、その受領日から起算して支払う。最終納品パッケージに再収録する場合も、既に受領した給付の受領日および支払期日は繰り下げない。予定より早く受領した場合は、下表の支払期日と、受領日を1日目として数えた60日目のいずれか早い日を支払期日とする。支払期日が金融機関の休業日に当たる場合は直前の営業日とする。
| 支払対象 | [5 empty] | 受領 |  |  | 支払期日 |  |  |  | 支払額
| 外部設計（準委任） | [5 empty] | DLV-01 受領 2027/01/29 |  |  | 2027/02/26 |  |  |  | 単価×実作業時間
| 内部設計（請負・部分納品） | [5 empty] | DLV-02 受領 2027/02/19 |  |  | 2027/03/31 |  |  |  | 内部設計書の対価 A
| 残余の請負給付（一式） | [5 empty] | 一式受領 2027/05/28 |  |  | 2027/06/30 |  |  |  | 請負代金総額 P − A
| 受入テスト支援（準委任） | [5 empty] | 役務完了 2027/06/11 |  |  | 2027/07/30 |  |  |  | 単価×実作業時間
・準委任の報酬は合意した単価と実作業時間により算定する（履行割合型）。
・P は請負代金総額、A は内部設計書の作成に係る対価とする。P および A は発注時までに協議して確定し、発注内容として明示する。
・支払条件の法的評価は契約単位と実際の受領態様に依存するため、契約締結前に法務確認を行う。
| 知的財産権 |  |  |  |  | 著作権（著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む）は、当該成果物に係る代金の支払時に発注者へ移転する。受託者は著作者人格権を行使せず、従業員・再委託先から必要な権利処理および著作者人格権の不行使を確保する。受託者の既存の汎用部品は受託者に留まり、提案書で一覧化する。発注者への許諾範囲は利用・複製・改変・頒布・保守委託・再許諾とし、期間は無期限、対価は委託料に含む。権利移転までの間、受入テストおよび予定リリースに必要な利用を許諾する。OSSはそのライセンスに従う。
| 契約不適合責任 |  |  |  |  | 請負部分について、検収日から1年（2028/06/13まで）に通知された不適合は、受託者が無償で修補・代替・代金減額等により対応する。2028/06/13は予定検収日を前提とした終期であり、検収日が変わる場合は連動する。
| 秘密保持 |  |  |  |  | 本書・支給品・協議内容を第三者に開示しない。複写は業務上必要な範囲に限る。
| 再委託 |  |  |  |  | 再委託は発注者の事前の書面承諾を要する。再委託先にも本契約と同等の義務を課す。
| 個人情報 |  |  |  |  | 試験用DATサンプルは仮名化済みであるが、機密情報として管理し、目的外利用・持出しをしない。
| 損害賠償 |  |  |  |  | 損害賠償の上限は個別契約の委託料額とする。ただし故意・重過失の場合はこの限りでない。
| 法令遵守 |  |  |  |  | 取適法（2026/01/01施行。委託事業者・中小受託事業者。資本金3億円／1千万円、従業員300人の区分。受領日から60日以内支払、手形払の禁止）、フリーランス法（個人で従業員を使わない受託者に適用の場合）、偽装請負の防止（受託者の作業者への直接指揮命令をしない）を守る。
| 準拠法・管轄 |  |  |  |  | 準拠法は日本法、合意管轄は東京地方裁判所である。
| 生成AI・SBOM |  |  |  |  | 生成AI利用・SBOM提供の義務は8.セキュリティ・OSS要件による（DLV-10・11）。

## 13.提案・見積依頼事項
システム名 |  |  | Moch BBS 専用ブラウザ |  |  | ライブラリ名 | MochDat（mochdat-1.dll） |  |  |  |  | 作成者 | Presire |  | 更新者 | Presire
[12 empty] | 作成日 | 2026/09/14 |  | 更新日 | 2026/10/10
13 提案・見積依頼事項
※水色（薄青）のセルは提案者が記入する欄である。黄色はOS固有の記載である。
13.1 提出物
| No. | 提出物 |  |  |  |  | 部数・形式 |  |  |  | 期限
| 1 | 提案書 |  |  |  |  | PDF 1式（A4目安30頁以内） |  |  |  | 2026/11/13 17:00
| 2 | 見積書・見積内訳書 |  |  |  |  | PDF＋Excel各1式 |  |  |  | 2026/11/13 17:00
| 3 | 体制表・要員経歴書 |  |  |  |  | PDF 1式 |  |  |  | 2026/11/13 17:00
| 4 | 開発実績書 |  |  |  |  | PDF 1式（C言語・共有ライブラリ実績） |  |  |  | 2026/11/13 17:00
| 5 | 要件適合表への回答書 |  |  |  |  | Excel 1式（○△×＋コメント） |  |  |  | 2026/11/13 17:00
| 6 | 秘密保持に関する誓約書 |  |  |  |  | PDF 1式 |  |  |  | 2026/11/13 17:00
13.2 提案書記載事項
(1) 開発方針・技術提案（設計・実装・ABI維持の方針を示す）。
(2) 開発体制・役割分担（責任者・技術者・品質管理を明示する）。
(3) スケジュール・作業計画（M1～M6への対応を示す）。
(4) 品質確保・テスト計画（カバレッジ・ファズ・静的解析の方針）。
(5) セキュリティ・OSS管理計画（SBOM・脆弱性対応を含む）。
◆(6) Windows両アーキ（x64／ARM64）の検証環境・実機計画を示す。
(7) リスクと対策（遅延・品質・要員に関する想定と対策）。
13.3 要件適合表の回答方法
・要件IDごとに○（適合）／△（代替案あり）／×（非適合）で回答する。
・△・×には理由と代替案・追加費用の有無をコメント欄に書く。
・外部設計で確定する事項は「外部設計で確定（DLV-01）」と書く。
13.4 見積内訳書（記入例＋記入欄）
| 工程 |  |  |  | 工数（時間／人月） |  |  | 単価 |  | 金額 |  |  |  | 前提
| 外部設計（準委任） |  |  |  | 記入例：160時間（1.0人月） |  |  | 記入例：5,000円／時間（税抜） |  | 記入例：800,000円（税抜） |  |  |  | 記入例：1人月＝160時間
| 内部設計（請負） |  |  |  | （記入） |  |  | （記入） |  | （記入） |  |  |  | （記入）
| 実装・単体テスト |  |  |  | （記入） |  |  | （記入） |  | （記入） |  |  |  | （記入）
| 結合テスト |  |  |  | （記入） |  |  | （記入） |  | （記入） |  |  |  | （記入）
| 受入支援（準委任） |  |  |  | （記入：時間数） |  |  | （記入：円／時間・税抜） |  | （記入） |  |  |  | （記入：換算方法）
・内部設計（請負）の金額は、12.4の部分納品の対価Aとして記載する。残りの請負工程の合計がP−Aとなる。外部設計・受入支援の準委任分は、時間単価（円／時間、税抜）、予定作業時間数および見込報酬を併記する。人月表示を用いる場合は、1人月の換算時間数と時間単価への換算方法を明記する。精算は合意した時間単価と実作業時間により行う。
13.5 評価基準・提出方法・質問受付・注意事項
| 評価項目 | [5 empty] | 配点 |  | 評価観点
| 技術提案 | [5 empty] | 35 |  | 設計方針・ABI維持・性能達成の確からしさ
| 実績・体制 | [5 empty] | 20 |  | 類似開発実績・要員の能力・管理体制
| 品質・セキュリティ | [5 empty] | 20 |  | テスト・静的解析・SBOM・脆弱性対応
| スケジュール・リスク | [5 empty] | 10 |  | M1～M6遵守・リスク対策の具体性
| 価格 | [5 empty] | 15 |  | 内訳の妥当性・費用対効果（合計100点）
| 提出方法・期限 |  |  | 2026/11/13 17:00必着。電子ファイルを窓口 rfp-mochdat@example.jp へ送付する。提案説明会（各社60分）は2026/11/24～11/26、選定結果通知は2026/12/04、契約締結は2026/12/18である。
| 質問受付 |  |  | 質問受付締切は2026/10/23 17:00、回答（全候補へ同一回答）は2026/10/30である。質問は窓口へ電子メールで送る。
| 注意事項 |  |  | 提案費用は提案者の負担、提出物の返却はしない、選定理由の詳細は開示しない、秘密保持を守ること。

## 14.用語・参照資料
システム名 |  |  | Moch BBS 専用ブラウザ | ライブラリ名 | MochDat（mochdat-1.dll） |  |  | 作成者 | Presire | 更新者 | Presire
[8 empty] | 作成日 | 2026/09/14 | 更新日 | 2026/10/10
14 用語・参照資料
14.1 用語
| 用語 |  |  | 説明
| ABI |  |  | アプリケーションバイナリインタフェース。バイナリ水準の互換性の約束である。
| C-ABI |  |  | C言語の呼出し規約等に基づくABI。本ライブラリの公開境界である。
| インポートライブラリ |  |  | DLLに対応するリンク用ライブラリ（mochdat.lib）。
| 序数 |  |  | .defで関数に付ける番号（@15～@17等）。
| VERSIONINFO |  |  | DLL等に付す版情報リソース。
| DLL |  |  | Windowsの共有ライブラリ形式（.dll）。
| SBOM |  |  | ソフトウェア部品表。CycloneDX 1.6以上のJSONで納品する。
| CycloneDX |  |  | SBOM等の形式。1.6はECMA-424第1版、1.7は第2版である。
| SSDF |  |  | NIST SP 800-218の安全な開発枠組み。本書はv1.1に準拠する。
| CRA |  |  | EUのサイバーレジリエンス法（Regulation (EU) 2024/2847）。製造者は発注者である。
| 取適法 |  |  | 中小受託取引適正化法（2026/01/01施行）。受領日から60日以内の支払等を定める。
| 準委任／請負 |  |  | 準委任は事務処理の委託、請負は仕事の完成の委託である。
| 検収 |  |  | 納品物の契約適合性を確認し、合否を通知する行為。支払起算となる受領とは区別する。
| 受入テスト |  |  | 発注者が納品物に対して行う受入確認の試験である。
| カバレッジ |  |  | 試験がコードを実行した割合。行90％以上等を求める。
| 静的解析 |  |  | 実行せずにソースコードを検査する手法。警告0件を求める。
| 委託事業者 |  |  | 取適法上の発注側の呼称（旧親事業者）である。
| 中小受託事業者 |  |  | 取適法上の受注側の呼称（旧下請事業者）である。
| 契約不適合責任 |  |  | 引渡物が契約内容に適合しない場合の責任である。
| 著作者人格権 |  |  | 譲渡できない権利であり不行使特約を定める。
| 偽装請負 |  |  | 実態が派遣なのに請負と称すること。直接指揮命令をしない。
| 合意管轄 |  |  | 紛争時の裁判所の合意。本書は東京地方裁判所である。
| ファズ |  |  | 異常入力を大量投入する試験。本書は24時間・検出0件を求める。
14.2 参照資料
| No. | 資料名 |  |  |  | 発行者 | 版・日付 |  |  | 備考
| 1 | 別紙1 MochDatライブラリ設計書 |  |  |  | 発注者 | 第1.3版 |  |  | 貸与品
| 2 | 情報システム・モデル取引・契約書 第二版 |  |  |  | IPA | 2020/12/22 |  |  | 契約の考え方
| 3 | ソフトウェア管理に向けたSBOM（Software Bill of Materials）の導入に関する手引 |  |  |  | 経済産業省 | ver 2.0／2024/08/29 |  |  | SBOM根拠
| 4 | NIST SP 800-218 (SSDF) v1.1 |  |  |  | NIST | 2022/02 |  |  | 開発枠組み
| 5 | AIの利用・開発に関する契約チェックリスト |  |  |  | 経済産業省 | 2025/02/18 |  |  | 生成AI参考
| 6 | AIと著作権に関するチェックリスト＆ガイダンス |  |  |  | 文化庁 | 2024/07/31 |  |  | 生成AI参考
| 7 | SEI CERT Cコーディングスタンダード日本語版 |  |  |  | JPCERT/CC | － |  |  | https://www.jpcert.or.jp/sc-rules